УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Северного района

Новосибирской области

от  23.03.2017  №172

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

СЕВЕРНОГО района Новосибирской области

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Северном районе Новосибирской области на 2017-2019 годы»

- с. Северное

- 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Северного района Новосибирской области

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Северном районе Новосибирской области на 2017-2019 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Духовно-нравственное воспитание в Северном районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017 годы, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года |
| Разработчик программы | Администрация Северного района Новосибирской области, управление образования администрации Северного района Новосибирской области |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Северного района Новосибирской области |
| Цель программы Задачи программы | Создание и развитие на территории Северного района Новосибирской области системы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, обеспечивающей целостный подход к формированию личности учащихся. Сформировать в районе социально-педагогическую и культурную среду (условия), ориентированную на традиционные духовные, нравственные и культурные ценности; обеспечить поддержку семейного воспитания, содействовать формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей; повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровень психолого-педагогической поддержки социализации детей; повысить эффективность комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей; обеспечить взаимосвязь и координацию деятельности семьи, образовательных учреждений, учреждений культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, органов местного самоуправления, общественных объединений, духовенства, средств массовой информации для решения актуальных задач, возникающих в процессе формирования и развития системы духовно-нравственного воспитания; совершенствовать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по духовно-нравственному воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства. |
| Исполнители основных мероприятий | ГКУ ЦЗН, МКУ «КЦСОН Северного района», МКУК «КДЦ», МКУК «ЦБС», ООиП, ОСОН, ОКМиС, ОП «Северное», РО, ОУ, учреждения культуры, УО. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Ориентировочный общий объем финансирования 969,72 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета – 789,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 180,72 тыс. рублей, по годам 2017 год – 323,24 тыс. рублей (263,00 – МБ); 2018 год - 323,24 тыс. рублей (263,00 – МБ); 2019 год - 323,24 тыс. рублей (263,00 – МБ). |
| Важнейшие целевые индикаторы | Уровень правонарушений в подростковой и молодежной среде района; -количество семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении (положительная динамика); - количество неполных семей учащихся ОУ; -отсутствие случаев суицида и суицидальных попыток несовершеннолетних; -количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; -доля населения, участвующая в районных социально-значимых, культурных мероприятиях; -доля образовательных организаций, имеющих программы (планы) духовно-нравственного содержания по сопровождению семьи и воспитанию обучающихся; доля педагогических кадров и других специалистов, повысивших квалификацию в области духовно-нравственного воспитания. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение неблагоприятных социальных показателей (снижение уровня правонарушений в подростковой и молодежной среде, снижение агрессивности поведения обучающихся, улучшение демографических показателей); - активизация деятельности общественных объединений, рост социальной активности населения; - наличие единой социально-педагогической и культурной среды (условий) в Северном районе, способствующей духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; - обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей; -эффективная воспитательная деятельность в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; - повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; - нормативно–правовое, организационно–методическое, информационно-просветительское обеспечение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в районе. |
| Контроль за ходом выполнения программы | Контроль реализации программы осуществляет управление экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области в соответствии с постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 25.03.2013 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Северного района Новосибирской области». Итоги реализации программы рассматриваются на заседаниях КДНиЗП Северного района Новосибирской области. |

Список исполнителей основных мероприятий

ГКУ ЦЗН – государственной казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района»;

МКУ «КЦСОН Северного района» - муниципальное казенное учреждение Северного района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района»;

МКУК «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»  Северного района Новосибирской области;

МКУК «ЦБС» - Муниципальное казенное учреждение культуры  "Централизованная библиотечная система" Северного района Новосибирской области;

ОКМиС – отдел культуры молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской области;

ООиП – отдел опеки и попечительства администрации Северного района Новосибирской области;

ОП «Северное»  – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Куйбышевский» отделение полиции «Северное»;

ОУ – образовательные учреждения Северного района Новосибирской области;

ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации Северного района Новосибирской области;

РО - Местная Православная религиозная организация " Приход храма во Имя Святой Троицы с.Северное Новосибирской области (Северный район) Каинской  Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

учреждения культуры – муниципальные учреждения культуры Северного района Новосибирской области;

УО – управление образования администрации Северного района Новосибирской области.

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Духовно - нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни - важнейшая составляющая развития общества, государства. В процессе культурного развития России сложилась система духовно-нравственных ценностей, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. В настоящее время в нашей стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества. Разрушение традиционных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов, попытки подмены их на новые «демократические» привели к небывалым в истории социальным потрясениями негативным явлениям в социальной сфере.

В условиях легкой доступности информации и материалов, распространяемых через СМИ, интернет, на детей и молодежь обрушивается поток негативной информации, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, проституцию, наркоманию, которая становится основой при формировании «культуры» поведения некоторых подростков. Достижение стабильности и устойчивого развития страны, устранение негативных тенденций становится возможным только при возрождении культурных традиций, базовых нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство, и создавалась великая русская культура.

Современный социум Северного района Новосибирской области характеризуется:

- дезорганизацией жизни семей вследствие социального расслоения общества, безработицы, разрушения сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада, обусловивших ослабление воспитательной функции семьи и в том числе – самоустранение большей части родителей от духовно-нравственного воспитания своих детей, как следствие - наличием безнадзорности детей и подростков: в ОУ обучаются 260 детей, проживающих в неполных семьях, 19 семей, состоят на внутришкольных учетах,  как семьи  в которых выявлены признаки социального неблагополучия, 40 обучающихся (8%), состоящих на внутришкольном учете, в том числе на учете в ПДН – 17, в районе 8 семей с детьми состоят на учете в органах социальной защиты населения как находящиеся в социально-опасном положении;

- нестабильной ситуацией с подростковой преступностью: в 2015 году в районе зафиксировано17 преступлений (увеличение в 2 раза по сравнению с АППГ), совершенных несовершеннолетними, в том числе обучающимися школ (4 участника, МКОУ Северная СШ и МКОУ В-Красноярская средняя школа): 10 преступлений - 8 против собственности, 2  против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В 2016 году наблюдалось снижение подростковой преступности на 10 случаев (всего 6), однако произошло увеличение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (против половой неприкосновенности) не достигших 16-летнего возраста, по статье 134 ч.1;

- ростом числа подростков, не желающих учиться и работать;

- появлением случаев попыток подросткового суицида;

- наличием безработицы в районе (уровень составляет 1,8 %, 96 безработных человек).

В муниципальных образовательных учреждениях воспитание является неотъемлемой частью образования, осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. При организации и проведении различных мероприятий в данном направлении ОУ наряду с собственными привлекают ресурсы других организаций. Так,  органами и учреждениями системы профилактики проводится работа по повышению образовательного уровня педагогических работников, родителей в вопросах суицидального поведения несовершеннолетних, защиты детей и подростков от всех форм физического и психического насилия, охраны их жизни и здоровья, устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений против половой и физической неприкосновенности несовершеннолетних; по повышению социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. Осуществляется комплексная поддержка уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующая их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество. Большое внимание уделяется профилактике правонарушений экстремистского характера, формированию у обучающихся навыков толерантного сознания, представлений о толерантной среде проживания и общения, идеологии и культуре, толерантности в целом.

Несмотря на проводимую работу, реальный воспитательный результат, в том числе в части совершения правонарушений несовершеннолетними,  свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности, осуществляемой в районе по духовному и нравственному воспитанию детей. Использование разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает устойчивых позитивных результатов. Степень трудности проблемы восстановления ценностей традиционной культуры выявляет необходимость  принятия комплексных мер,  обеспечивающих целостный подход к формированию личности обучающихся. Её решение возможно только посредством системных действий в рамках целевой муниципальной программы, предусматривающей консолидацию усилий различных институтов гражданского общества и ведомств по воспитанию подрастающего поколения Северного района.

Так как основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной культуры общества является принцип комплексности решения спектра проблем различных социальных институтов и возрастных групп населения, работа по духовно-нравственному воспитанию предусматривает  совершенствование общего и дополнительного образования детей; систему мер, адресованных семье; внедрение духовно-нравственного содержания в сферу культуры, здравоохранения, социальной защиты, работу общественных объединений с подростками и молодежью, деятельность силовых структур; учитывая исключительную роль русской православной церкви в процессе историко-культурного развития и становлении духовно-нравственного потенциала России, сотрудничество с церковью в решении программных задач духовного и нравственного возрождения.

Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Северном районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа) будет способствовать снижению неблагоприятных показателей, преодолению кризисных явлений в социальной сфере, а также стабилизации духовно-нравственной ситуации в районе, обеспечению преемственности воспитательных мероприятий различных уровней системы образования и культуры, координации на районном уровне педагогической и просветительской деятельности различных социальных институтов: семьи, образовательных и социальных учреждений, государственных и общественных структур, религиозных объединений.

В Программе определены основные направления развития районной системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия на районном уровне различных социальных институтов в процессе духовно-нравственного просвещения.

- Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание и развитие на территории Северного района Новосибирской области системы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, обеспечивающей целостный подход к формированию личности обучающихся.

Задачи Программы:

- сформировать в районе социально-педагогическую и культурную среду (условия), ориентированную на традиционные духовные, нравственные и культурные ценности;

- обеспечить поддержку семейного воспитания, содействовать формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей;

- повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровень психолого-педагогической поддержки социализации детей;

- повысить эффективность комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;

- обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей;

- обеспечить взаимосвязь и координацию деятельности семьи, образовательных учреждений, учреждений культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, органов местного самоуправления, общественных объединений, духовенства, средств массовой информации для решения актуальных задач, возникающих в процессе формирования и развития системы духовно-нравственного воспитания;

- совершенствовать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по духовно-нравственному воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства.

3.Система программных мероприятий

Представлена следующими направлениями:

1.Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в районе.

2.Информационно-просветительская и культурно–просветительская деятельность.

3.Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.

4.Духовно-нравственное воспитание и образование в учреждениях общего и дополнительного образования.

5.Противодействие распространению среди детей, подростков, молодежи пороков алкоголизма, наркомании, жестокости и насилия.

4.Механизм реализации Программы

Координатором Программы выступает управление образования администрации Северного района Новосибирской области (далее – управление образования).

Управление образования:

1. Обеспечивает разработку Программы, ее согласование.

2. Разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении мероприятий основными исполнителями.

3. Запрашивает у основных исполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчета по реализации Программы.

4. Подготавливает годовой отчет и предоставляет его в управление экономического развития, труда и имущества администрации Северного района Новосибирской области.

Основные исполнители Программы:

1. Разрабатывают ведомственные планы работы на предстоящий год по выполнению Программы, обеспечивают необходимое научно-методическое сопровождение, проводят необходимую организационную работу.

2. Реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и задачами Программы, а также сроками реализации этих мероприятий.

3. Предоставляют ежегодный отчет (до 10.01) в управление образования о проведенных мероприятиях ведомственных планов работы.

5.Сроки  реализации  Программы

Срок реализации Программы:  2017 -2019 г.г.

6. Ожидаемые результаты  реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидается повышение уровня духовно-нравственной культуры, патриотического и гражданского сознания и самосознания подрастающего поколения:

- снижение неблагоприятных социальных показателей (снижение уровня правонарушений в подростковой и молодежной среде, снижение агрессивности поведения обучающихся, улучшение демографических показателей);

- активизация деятельности общественных объединений, рост социальной активности населения;

- наличие единой социально-педагогической и культурной среды (условий) в Северном районе Новосибирской области, способствующей духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей;

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей;

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;

- нормативно–правовое, организационно–методическое, информационно-просветительское обеспечение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в районе.

7. Объемы финансирования  Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета Северного района Новосибирской области и бюджета Новосибирской области

| Наименование ресурсов | Всего затрат по годам, тыс. руб. | 2017,тыс.руб. | 2018, тыс.руб. | 2019,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет Северного района Новосибирской области. Бюджет Новосибирской области. Всего. | 789,0. 180,72. 969,72 | 263,0 60,24 323,24 | 263,0 60,24 323,24 | 263,0 60,24 323,24 |

Общий прогнозный объем финансирования программы в 2017–2019 годах за счет средств местного  бюджета Северного района Новосибирской области и средств бюджета Новосибирской области составит   969,72 тыс. рублей.

8. Перечень  программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объемы финансирования ( тыс.рублей) с указанием источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |
| 1.Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Разработка и утверждение муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Северном районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» | УО | март 2017г. | - |  | - | - |
| 1.2.Взаимодействие в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между администрацией Северного района Новосибирской области и религиозной организацией «Каинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» | Администрация Северного района Новосибирской области | весь период | - |  | - | - |
| 1.3. Проведение совещаний руководителей ОУ по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся | УО | 2017-2019 г.г. | - |  | - | - |
| 1.4. Анализ и обобщение опыта духовно-нравственного воспитания в районе. Проведение круглого стола по выявленным проблемным вопросам | УО | 2019 г. | - |  | - | - |
| 2. Информационно-просветительская и культурно–просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Тематические подборки, обзоры в библиотеках в рамках Дней православной культуры | МКУК «ЦБС» | ежегодно | - | - |  | - |
| 2.2. Организация и проведение развлекательно-игровых программ для детей, праздничных мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству, Дню защитника Отечества и др. | Учреждения культуры, МКУ «КЦСОН Северного района», ОУ, УО, ОКМиС | весь период | 70,0 (МБ) | 70,0 (МБ) |  | 70,0 (МБ) |
| 2.3. Развитие работы клуба общения для молодежи и юношества «Открытая книга» с целью формирования и развития семейных ценностей и традиций, подготовке к семейной жизни. | МКУ «КЦСОН Северного района» | весь период | - | - |  | - |
| 2.4.Тематические подборки ко Дню славянской письменности и культуры, обзоры, часы информации, беседы | МКУК «ЦБС» | ежегодно | - | - |  | - |
| 2.5. Книжные выставки и экспозиции к Дням воинской славы России, обзоры, дни информации, беседы | МКУК «ЦБС» | ежегодно | - | - |  | - |
| 2.6. Участие в организации и проведении районных социально-значимых праздников с привлечением детей и родителей к их подготовке: -Рождественская ёлка для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей; -День семьи; -День семьи, любви и верности; -День защиты детей; -День матери. | МКУ «КЦСОН Северного района», ОСОН, ОКМ и С, ООиП, ОУ | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 2.7.Книжные выставки и мероприятия, посвященные празднованию Дня Петра и Февронии. | Учреждения культуры | ежегодно | - | - |  | - |
| 2.8.Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня славянской письменности | ОУ, РО | ежегодно, май | - | - |  | - |
| 2.9. Проведение киноакции, «Вера, надежда, любовь в российских семьях» | ОКМиС, УО, ОУ, РО | ежегодно, ноябрь | - | - |  | - |
| 2.10. Проведение тематических мероприятий по предупреждению социально-негативных явлений в подростковой среде, направленных на укрепление нравственности, силы духа, патриотизма детей и подростков с целью формирования у них таких понятий, как: «ценность человеческой жизни», «позитивный образ «Я» | учреждения культуры, ОУ | весь период | - | - |  | - |
| 2.11. Проведение мероприятия «Урок семьи и семейных ценностей» для обучающихся и родителей с целью формирования у несовершеннолетних навыков здорового образа жизни, бережного отношения к семейным ценностям и традициям. | ОУ | ежегодно, май | - | - |  | - |
| 3. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация распространения различных рекомендаций и материалов для родителей по вопросам воспитания | ОУ, МКУ «КЦСОН Северного района» | 2017-2019г.г. | - | - |  | - |
| 3.2. Выявление положительного опыта семейного воспитания | МКУ «КЦСОН Северного района» совместно со всеми службами системы профилактики | весь период | - | - |  | - |
| 3.3. Распространение лучшего опыта семейного воспитания в СМИ | Обособленное подразделение "Редакция газеты"Северная газета" государственного автономного учреждения Новосибирской области "Издательский дом "Советская Сибирь" (по согласованию) | весь период | - | - |  | - |
| 3.4. Рассмотрение вопросов по духовно-нравственному воспитанию на заседаниях районного родительского комитета, районных родительских конференциях | УО, РО | ежегодно | - | - |  | - |
| 3.5. Проведение информационно-просветительской работы с родителями: - родительский всеобуч; - родительский лекторий по теме «Ответственное родительство» в рамках осуществления выездных межведомственных профилактических мероприятий в ОО; - родительские лектории по повышению психологической и педагогической культуры родителей | УО, ООиП, ОУ, МКУ «ИМЦ» | 1 раз в четверть 1 раз в полугодие 2017 год | - | - |  | - |
| 4. Духовно-нравственное воспитание и образование в учреждениях общего и дополнительного образования Северного района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Развитие духовно-нравственной культуры на уроках и на внеклассных мероприятиях в ОУ | ОУ | весь период | - | - |  | - |
| 4.2. Проведение диагностики уровня воспитанности обучающихся ОУ | ОУ | ежегодно | - | - |  | - |
| 4.3. Разработка программ (планов) по духовно-нравственному воспитанию обучающихся | ОУ | 2017г. | - | - |  | - |
| 4.4.Продолжение систематической работы по преподаванию учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных учреждениях | УО, ОУ | весь период | - | - |  | - |
| 4.5. Проведение заседаний методических объединений и открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. | МКУ «ИМЦ»,ОУ | весь период | - | - |  | - |
| 4.6.Создание выставок, экспозиций по изучению истории России, развития христианства, православной культуры | ОУ | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 4.7. Организация эколого-краеведческих экскурсий, поездок и походов | ОУ | 2017-2019г.г. | - | - |  | - |
| 4.8. Проведение цикла профориентационных бесед с обучающимися 7-9 классов школ района «О труде» | ГКУ НСО ЦЗН, ОУ | ежегодно | - | - |  | - |
| 4.9. Проведение ярмарки вакансий рабочих мест для несовершеннолетних граждан | ГКУ НСО ЦЗН | ежегодно | 1,80 (ОБ) | 1,80 (ОБ) |  | 1,80(ОБ) |
| 4.10. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан | ГКУ НСО ЦЗН, ОУ | весь период | 58,44(ОБ) 170,0 (МБ) | 58,44(ОБ) 170,0 (МБ) |  | 58,44(ОБ) 170,0 (МБ) |
| 4.11. Совершенствование профессионального уровня кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, духовно-нравственного просвещения населения: - участие в Рождественских чтениях; - участие в семинарах (вебинарах); - участие в работе РМО учителей ОРКСЭ и основ духовно-нравственной культуры народов России; - повышение квалификации педагогов | ОУ, УО, МКУ «ИМЦ» | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 4.12. Повышение уровня психологической подготовки педагогических работников, работников культуры, социальной защиты населения, через взаимодействие со службой сопровождения замещающих семей детского благотворительного фонда «Солнечный город» | УО, ОУ, ООиП, ОКМиС, ОСОН, МКУ «КЦСОН Северного района» | 2017 г. | - | - |  | - |
| 4.13. Проведение педагогических чтений по вопросам духовно-нравственного воспитания | МКУ «ИМЦ» | 2017-2019 г.г. | 1,0 (МБ) | 1,0 (МБ) |  | 1,0 (МБ) |
| 4.14. Участие педагогов в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» | МКУ «ИМЦ», ОУ | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 4.15. Проведение конкурсов среди обучающихся по духовно-нравственной тематике | УО, ОУ | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 4.16. Организация участия обучающихся в различных акциях духовно-нравственной направленности (декадах пожилых, инвалидов) | ОУ | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 4.17. Привлечение учащихся к проведению акций, созданию рекламы, стенгазет по вопросам пропаганды ценности человеческой жизни и семейных ценностей и традиций, с целью создания в ОУ поддерживающей информационной среды | ОУ | весь период | - | - |  | - |
| 5. Противодействие распространению среди детей, подростков, молодежи пороков алкоголизма, наркомании, жестокости и насилия |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Посещение по месту жительства несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), состоящих на учете в ПДН ОВД, МКУ «КЦСОН Северного района», КДН и ЗП, образовательных организациях. Проведение профилактических бесед о правилах поведения в обществе, культуре речи, разъяснение ответственности за нарушение законодательства. | ОП «Северное», МКУ «КЦСОН Северного района», ОО и П, ОУ | весь период (согласно планам служб) | - | - |  | - |
| 5.2. Проведение антинаркотической акции «Мы в ответе за будущее» | ОКМ и С, МКУК «КДЦ» | ежегодно, первый квартал | 1,00 (МБ) | 1,00 (МБ) |  | 1,00 (МБ) |
| 5.3. Проведение фестиваля молодежного творчества «Крылья» | МКУК «КДЦ» | ежегодно, второй квартал | 10,00 (МБ) | 10,00 (МБ) |  | 10,00 (МБ) |
| 5.4. Спортивно-развлекательная игра, посвященная международному дню борьбы с наркоманией и пропаганде ЗОЖ | ОКМиС, МКУК «КДЦ» | ежегодно, второй квартал | 3,00 (МБ) | 3,00 (МБ) |  | 3,00 (МБ) |
| 5.5. Проведение дискотечной программы «Музыка против…» | МКУК «КДЦ» | ежегодно, третий квартал | - | - |  | - |
| 5.6. Проведение акции «Твой выбор» | ОКМ и С, МКУК «КДЦ» | ежегодно, четвертый квартал | - | - |  | - |
| 5.7. Проведение антинаркотического ток-шоу «Мы говорим уверенное: Нет!» | ОКМ и С, МКУК «КДЦ» | ежегодно, четвертый квартал | 3,00 (МБ) | 3,00 (МБ) |  | 3,00 (МБ) |
| 5.8. Организация и проведение районной конкурсной программы «Стартующий подросток» | ОКМ и С, МКУК «КДЦ» | ежегодно, четвертый квартал | 5,00 (МБ) | 5,00 (МБ) |  | 5,00 (МБ) |
| 5.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ; противодействию жестокости и насилия в подростковой среде | ОУ, МКУК «ЦБС» | 2017-2019 г.г. | - | - |  | - |
| 5.10. Проведение правового часа для обучающихся | ОП «Северное» | ежегодно | - | - |  | - |