

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2018 с. Северное № 149

О внесении изменений в постановление администрация Северного района Новосибирской области от 27.12.2017 № 720

На основании постановления Губернатора Новосибирской области от 01.02.2018 №21 «О мерах по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Новосибирской области» и решения Совета депутатов Северного района Новосибирской области

от 21.02.2018 №5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северного района Новосибирской области от 12.12.2017 № 4», администрация Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Северного района Новосибирской области от 27.12.2017 №720 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2018-2023 годы» следующие изменения:

1.1.Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 1052,0 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации муниципальной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| Бюджетные ассигнования | | Внебюджетные источники | Итого |
| муниципальный бюджет | областной бюджет |
| 2018 | 52,0 | 500,0 | - | 552,0 |
| 2019 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 2020 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 2021 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| 2023 | 100,0 | 0,0 | - | 100,0 |
| Всего | 552,0 | 500,0 | - | 1052,0 |

».

1.2.Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2018-2023 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение №1).

1.3.Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2018-2023 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение №2).

2.Опубликовать постановление в периодическом  печатном издании органов местного самоуправления Северного района Новосибирской области «Северный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области.

Глава Северного района

Новосибирской области С.В. Коростелев

Приложение №1 к постановлению

администрации Северного района

Новосибирской области

от 01.03.2018 № 149

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального

общественного самоуправления на территории

Северного района Новосибирской области

на 2018 – 2023 годы»

**Цель, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления**

**на территории Северного района Новосибирской области**

**на 2018 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | Примечание |
| в том числе по годам | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Северного района Новосибирской области  Задача 1: Обеспечение организацион-ной, финансовой поддержки деятельности ТОС | Доля населения Северного района Новосибирской области*,* проживающая на территории, охваченной деятельностью ТОС | Процент | 10 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |  |
| Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых инициатив ТОС | Единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |
| Количество социально значимых инициатив ТОС, реализованных с привлечением средств муниципального и областного бюджетов | Единиц | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |  |
| Задача 2: Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС | Количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории Северного района Новосибирской области | Единиц | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |
| Задача 3: Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС | Количество участников конкурса «Лучший активист ТОС», «Лучший публичный отчет ТОС» | Человек | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Количество зарегистрированных ТОС, участвующих в мероприятиях Региональной Ассоциации ТОС | Единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |

»

Приложение №2 к постановлению

администрации Северного района

Новосибирской области

от 01.03.2018 № 149

«Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального

общественного самоуправления на территории

Северного района Новосибирской области

на 2018 – 2023 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления**

**на территории Северного района Новосибирской области**

**на 2018 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| Мероприятие 1. Проведение встреч должностных лиц администраций и советов депутатов сельсоветов с гражданами по вопросам создания и организации деятельности ТОС. Ведение личного приема граждан на территории ТОС сельсовета | Администрации сельсоветов,  Советы депутатов сельсоветов,  БФ «Тартас»,  РЦПОИ | 2018-  2022 годы | Информирование населения о создании и организации деятельности ТОС. Самоорганизация граждан по месту жительства, образование ТОС.  Содействие гражданам в решении проблем, улучшении качества жизни. |
| Мероприятие 2.Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | Администрации сельсоветов,  Советы депутатов сельсоветов | 2018 –  2022 год | Обеспечение правовой основы для создания, функционирования и развития ТОС на территории Северного района Новосибирской области. |
| Мероприятие 3.Проведение обучающих мероприятий для представителей ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, знакомство с опытом работы ТОС муниципальных образований области) | Администрация района,  БФ «Тартас»,  РЦПОИ,  Администрации сельсоветов,  Советы депутатов сельсоветов | 2018-  2023 годы | Применение полученных знаний при организации деятельности ТОС. Использование опыта работы ТОС муниципальных образований области на территории Северного района Новосибирской области. |
| Мероприятие 4.Создание и организация деятельности Совета органов ТОС (председателей) | Управление делами,  БФ «Тартас»  РЦПОИ | 2023 год | Создание условий для взаимодействия и обмена опытом председателей ТОС. Построение общей системы деятельности, проведения мероприятий. |
| Мероприятие 5.Реализация социально значимых инициатив ТОС | ТОСы,  БФ «Тартас»,  РЦПОИ,  Администрации сельсоветов,  Советы депутатов сельсоветов,  Администрация района | 2018-  2023 годы | Содействие деятельности ТОС по вопросам реализации собственных инициатив (благоустройство территории,  организация досуга и т.д.). |
| Мероприятие 6. Создание и техническое обеспечение вкладок  (разделов) информационной поддержки органов ТОС на сайтах администрации района и администраций сельсоветов | Управление делами,  МКУ «Центр обеспечения Северного района» | 2018-  2023 годы | Своевременное информирование органов ТОС по вопросам осуществления деятельности (о принятых муниципальных актах, проведении конкурсов, мероприятий и т.п.). |
| Мероприятие 7. Подготовка и издание информационных материалов, в том числе выпуск видеоматериалов о деятельности органов ТОС, реализации общественных инициатив | Управление делами,  "Редакция газеты"Северная газета",  корреспондентский пункт "ТВ Северное",  БФ «Тартас»,  РЦПОИ | 2018-  2023 годы | Распространение положительного опыта самоорганизации граждан.  Повышение уровня информированности населения района о деятельности ТОС, популяризации движения.  Архивирование материалов о деятельности ТОС для жителей ТОС и истории района. |
| Мероприятие 8. Публикация в средствах массовой информации статей и информационных материалов, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования  Мероприятие 9. Организация конкурса публикаций о деятельности органов ТОС, реализации общественных инициатив | Управление делами,  "Редакция газеты "Северная газета"  Управление делами,  "Редакция газеты "Северная газета" | 2018-  2023 годы  2019-  2023 годы | Активизация освещения деятельности территориального общественного самоуправления в Северном районе Новосибирской области  Привлечение внимания общественности к значимости территориального общественного самоуправления.  Поощрение лучших авторов, освещающих вопросы территориального общественного самоуправления |
| Мероприятие 10. Организация и проведение конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС»,  «Лучший публичный отчет ТОС» | БФ «Тартас»,  РЦПОИ,  Управление делами | 2018-  2023 годы | Выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в самоорганизации граждан по месту жительства для решения вопросов местного значения.  Поощрение жителей, принимающих активное участие в ТОС.  Выявление и распространение положительного опыта ТОС. |
| Мероприятие 11.Гражданский форум развития общественных инициатив (с торжественной церемонией награждения победителей конкурсов) | Управление делами,  БФ «Тартас»,  РЦПОИ | 2018-  2023 годы | Повышение эффективности работы территориального общественного самоуправления.  Развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения. |
| Мероприятие 12.  Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, с целью вовлечения населения в принятие управленческих решений, затрагивающих интересы территории, охваченной ТОС | Администрация района,  Администрации сельсоветов,  Советы депутатов сельсоветов | 2018-  2023 годы | Вовлечение населения в принятие управленческих решений, затрагивающих интересы территории, охваченной ТОС. Повышение эффективности работы территориального общественного самоуправления. |

**Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления**

**на территории Северного района Новосибирской области**

**на 2018 – 2023 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. | Объем финансирования мероприятий по годам, в тыс. руб | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Задача 1. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС** | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение встреч должностных лиц администраций и советов депутатов сельсоветов с гражданами по вопросам создания и организации деятельности ТОС. Ведение личного приема граждан на территории ТОС сельсовета | Всего затрат | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие 2.Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | Всего затрат | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение обучающих мероприятий для представителей ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, знакомство с опытом работы ТОС муниципальных образований области) | Всего затрат | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Создание и организация деятельности Совета органов ТОС (председателей) | Всего затрат | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация социально значимых инициатив ТОС | Всего затрат | 527,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Местный бюджет | 27,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по задаче 1** | 541,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Местный бюджет | 41,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Областной бюджет | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| **Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС** | | | | | | | |  |
| 6. | Создание и техническое обеспечение вкладок  (разделов) информационной поддержки органов ТОС на сайтах администрации района и администраций сельсоветов | Всего затрат | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Подготовка и издание информационных материалов, в том числе выпуск видеоматериалов о деятельности органов ТОС, реализации общественных инициатив | Всего затрат | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Публикация в средствах массовой информации статей и информационных материалов, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования | Всего затрат | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Организация конкурса публикаций о деятельности органов ТОС, реализации общественных инициатив | Всего затрат | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Местный бюджет | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
|  |  | **Итого по задаче 2** | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| **Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС** | | | | | | | |  |
| 10. | Организация и проведение конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС»,  «Лучший публичный отчет ТОС» | Всего затрат | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Местный бюджет | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Гражданский форум развития общественных инициатив (с торжественной церемонией награждения победителей конкурсов) | Всего затрат | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, с целью вовлечения населения в принятие управленческих решений, затрагивающих интересы территории, охваченной ТОС | Всего затрат | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
|  |  | **Итого по задаче 3** | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Местный бюджет | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
|  |  | **Итого по муниципальной программе:** | 552,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 52,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |

»