УТВЕРЖДЕНА
                                                                                      постановлением администрации

Северного района

Новосибирской области
                                                                    от 30.08.2012 № 624

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2016 ГОДЫ»

с. Северное

2012

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт Программы 2. Основные положения Программы 2.1. Нормативная правовая база Программы 2.2. Характеристика сферы действия Программы 3. Цели и задачи Программы - 4. Система программных мероприятий 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 6. Система управления реализацией Программы - 7. Критерии оценки эффективности реализации Программы | 3 6 6 6 10 10 11 12 13 |
| Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы» | 19 |

Паспорт районной целевой программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

| Наименование программы | Районная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Северного района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий | Органы местного самоуправления поселений, руководители организаций Северного района Новосибирской области, Администрация Северного района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Северного района Новосибирской области, органы местного самоуправления поселений |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в районе и сельсоветах района, направленное на сокращение объемов образования и захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами. Задачи Программы: - развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами; - развитие системы сбора ртутьсодержащих отходов; - строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям в с.Биаза Северного района Новосибирской области, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов; - ликвидация накопленного экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов; - совершенствование системы управления отходами; - образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами. |
| Важнейшие целевые индикаторы | - доля обезвреженных, использованных отходов от объема отходов, образующихся в районе; - доля ТБО, захораниваемых в санкционированных местах размещения отходов, полигонах ТБО; - доля сельсоветов района, обеспеченных площадками для накопления отходов производства и потребления, в том числе от населения; - доля утилизированных и переработанных бытовых и промышленных отходов, образующихся у населения и организаций; - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 01.08.2011; - количество принятых нормативных правовых актов в сфере совершенствования системы управления обращением с отходами; - доля сельсоветов района, на территории которых проводятся общественные мероприятия в сфере безопасного обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2012 - 2016 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будет обеспеченно снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду. Результатами реализации Программы станут: сокращение объемов отходов, размещаемых в санкционированных местах размещения отходов, полигонах ТБО; создание в сельсоветах Северного района Новосибирской области условий для легитимного размещения отходов; ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, образующихся у населения и организаций района. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | 2012 г областной бюджет – 17573,3 тыс. рублей местный бюджет района – 1529,876 тыс. рублей местные бюджеты поселений – 2588,7тыс.рублей 2013 г областной бюджет – 10,5 тыс. рублей местный бюджет района – 1301,5 тыс. рублей местные бюджеты поселений – 1499,5 тыс.рублей 2014 г областной бюджет – 1410,0 тыс. рублей местный бюджет района – 1320,0 тыс. рублей местные бюджеты поселений – 2073,5тыс.рублей 2015 г областной бюджет – 2802,0 тыс. рублей местный бюджет района – 1331,0 тыс. рублей местные бюджеты поселений – 2237,5 тыс. рублей 2016 г областной бюджет – 10,0 тыс. рублей местный бюджет района – 1358,0 тыс. рублей местные бюджеты поселений – 861,5тыс.рублей |

2. Основные положения Программы

В Программе используются следующие понятия:

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов.

Полигон твердых бытовых отходов (далее – полигон ТБО) – сооружения для размещения бытовых отходов, построенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами.

Санкционированные места размещения отходов – разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии со СНиП. Являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

- Утилизация отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

- 2.1. Нормативная правовая база Программы

Программа сформирована в соответствии с Концепцией охраны окружающей среды Новосибирской области, утвержденной распоряжением Губернатора Новосибирской области от 17.11.2009 № 283-р «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Новосибирской области на период до 2015 года», поручением Губернатора Новосибирской области от 16.01.2011, долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 28.09.2011 № 413-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы»», Комплексной программой социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов Северного района Новосибирской области от 27.04.2011 №3 «О принятии Комплексной программы социально-экономического развития Северного района Новосибирской области на 2011 – 2025 годы».

# 2.2. Характеристика сферы действия Программы

Одной из стратегических целей социально-экономического развития  является устойчивый рост качества жизни населения, что неразрывно связано с улучшением экологической ситуации.

Программа направлена на создание системы эффективного обращения с отходами, развитие индустрии использования и размещения отходов, что обеспечит снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в Северном районе Новосибирской области.

По оценочным данным на территории Северного района Новосибирской области образуется 4 тыс. тонн отходов в год.

Структура образующихся отходов

Анализ источников образования отходов производства и потребления показывает, что сходные виды отходов образуются в процессе производства и потребления как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и населения. Однако, в соответствии с действующим законодательством вопросы организации сбора, использования, обезвреживания большей частью решены в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для некоторых видов отходов реализованы технические решения по их утилизации и обезвреживанию.

Наличие реализованного технического решения

| Виды отходов | Юридические лица, индивидуальные предприниматели | Физические лица |
| --- | --- | --- |
| Ртутьсодержащие | да, частично | нет |
| Отходы эксплуатации автотранспорта | да, частично | да, частично |
| Отходы электрического и электронного оборудования | да, частично | нет |
| Золошлаковые отходы | да | - |
| Лом металлов | да | да |
| Медицинские отходы | да | нет |
| Биологические отходы | да, частично | нет |
| Твердые бытовые отходы | да | да |

Действующая система обращения с отходами, за исключением коммунальных, практически не вовлекает в оборот отходы, образующиеся у населения. Система сбора у населения ртутьсодержащих отходов и отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, отсутствует.

Обязанности частных домовладельцев в сфере обращения с отходами федеральным законодательством не установлены. В результате возникает проблема организации сбора, вывоза отходов для жильцов частной жилой застройки, отходы размещаются ими в несанкционированных местах.

Отходы, являющиеся ликвидными вторичными материальными ресурсами (отходы полиэтиленовой бутылки, полиэтиленовой пленки, алюминиевой банки, макулатура, картон, стеклотара, тряпье, пластмасса и др.) в с.Северном не отбираются. В сельских поселениях Северного района вторичные материальные ресурсы также не собираются и не перерабатываются. Пункты приема таких отходов не организованы, что не позволяет уменьшать объемы захоронения отходов и вовлекать в оборот вторичное сырье.

Предприятия по глубокой переработке твердых бытовых отходов на территории Северного района Новосибирской области отсутствуют.

Действующим законодательством размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещается. По данным инвентаризации 2011 года, проведенной органами местного самоуправления, на территории Северного района Новосибирской области зарегистрировано 24 санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, которые не отвечают СП 2.1.7.1038-01 по учету динамики уплотнения, отсутствия ограждения, обваловки, рекультивации, приложение № 1 к программе. Выявлено 11 несанкционированных мест размещения отходов и территорий, захламлённых и загрязнённых отходами, в том числе в водоохранных зонах рек в границах поселений. К ликвидации запланированы 3 несанкционированные свалки, приложение № 2 к программе. В районе, из организаций ЖКХ только одна, имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, использованию, размещению отходов 3-4 класса опасности, приложение № 3 к программе.

Большинство хозяйствующих субъектов лишены возможности законного размещения отходов. В настоящее время завершается строительство полигона ТБО в с.Северном, планируется строительство полигона ТБО в с.Биаза, необходимо обустроить места для накопления ТБО. Управление отходами во многом зависит от формирования эффективной тарифной политики, которая требует оптимизации. В Северном районе Новосибирской области существующие тарифы на вывоз отходов устанавливаются органами местного самоуправления. В результате строительства полигона ТБО и приобретения нового транспорта для сбора и вывоза отходов, организации ЖКХ получат возможность лицензировать деятельность по сбору и вывозу опасных отходов, что создаст конкуренцию в районе на оказание услуг по сбору и вывозу отходов.

Все биологические отходы сельскохозяйственного производства, образующиеся в Северном районе захораниваются в скотомогильники, хотя имеются технологические возможности их термической утилизации.

В настоящее время работа с населением по повышению социальной ответственности и знаний граждан в области безопасного обращения с отходами ведется недостаточно, что приводит к нарушению населением экологических и санитарных норм – захламлению территорий, в том числе водоохранных зон, лесов отходами; потере отходов, являющихся вторичным материальным сырьем; загрязнению окружающей среды особо опасными отходами, образующимися у населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения по обращению с отходами, необходим подход, который обеспечит координацию и согласованность действий различных субъектов деятельности в сфере обращения с отходами.

Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить:

1) решение комплексных масштабных задач Программы путем объединения усилий исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления района и сельсоветов, общественных объединений и представителей частного бизнеса;

2) высокий уровень координации, обеспечивающий взаимодействие при выработке общих подходов, в реализации мер;

- 3) оперативное применение эффективных механизмов реализации Программы, позволяющих, в том числе, повысить бюджетную ответственность органов местного самоуправления в районе в части реализации мероприятий Программы;

4) системный подход к формированию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий для достижения поставленных целей;

5) длительный горизонт планирования, позволяющий оценить долгосрочные эффекты;

6) контроль эффективности расходования средств местного бюджета района.

Кроме того, использование программно-целевого метода позволит минимизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах для достижения поставленных целей и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях.

Решение указанных проблем может быть достигнуто разработкой и реализацией районной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы», а также аналогичных муниципальных программ.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в районе и сельсоветах района, направленное на сокращение объемов образования и захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

- развитие системы сбора ртутьсодержащих отходов;

- строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям в с.Биаза Северного района  Новосибирской области, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбор а твердых бытовых отходов;

- ликвидация накопленного экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов;

- совершенствование системы управления отходами;

- образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами.

Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении № 4 к Программе.

- 4. Система программных мероприятий

Для достижения цели и решения поставленных задач разработана система программных мероприятий согласно приложению № 5 к Программе.

Развитие системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, направленно на достижение таких задач как: улучшение экологической обстановки, улучшение качества жизни населения, внедрение современных технологий в сфере утилизации твердых бытовых отходов, внедрение экономически эффективной модели деятельности по утилизации твердых бытовых отходов.

Систему утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, планируется развивать путем информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого вида работ.

Для создания условий по легитимному размещению отходов в сельсоветах Северного района Новосибирской области планируется:

организовать сбор и информирование о порядке осуществления сбора ртутьсодержащих отходов (в соответствии с приложением № 6 к программе);

организовать утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов (в соответствии с приложением № 7 к Программе);

осуществить строительство полигона твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям в с. Биаза Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области (в соответствии с приложением № 8 к Программе);

обустроить существующие объекты накопления отходов (в соответствии с приложением № 9 к Программе);

приобрести и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (в соответствии с приложением № 10 к Программе);

регулярно приобретать расходные материалы (пакеты), эксплуатировать транспортные средства для кольцевого бесконтейнерного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в частном секторе сельских поселений Северного района Новосибирской области (в соответствии с приложением № 11 к Программе);

приобрести транспортные средства для сбора, вывоза твердых бытовых отходов (в соответствии с приложением № 12 к Программе).

В результате проделанной работы разработаны мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих причинению вреда окружающей среде. В рамках реализации Программы планируется разработка нормативных правовых документов в сфере обращения с отходами и проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, в соответствии с приложением № 13 к Программе.

- Перечень мероприятий Программы не является закрытым.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду отходами и достигнуты следующие показатели, характеризующие конечные результаты ее реализации и определяющие ее эффективность, в том числе:

строительство полигона ТБО и создание условий для легитимного размещения отходов в сельсоветах Северного района Новосибирской области;

ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов образующихся в организациях и у населения.

Кроме того, Программа позволит:

привлекать некоммерческие организации, развивать волонтерское движение в сфере охраны окружающей среды;

повысить информированность населения в части безопасного обращения с отходами;

обеспечить сбор и вывоз отходов, образующихся в частных домовладениях граждан;

обеспечить равные условия для населения в сфере сбора, транспортирования, размещения, переработки ТБО в пределах района.

# 6. Система управления реализацией Программы

- Для реализации Программы будут использованы трудовые ресурсы органов местного самоуправления поселений, администрации Северного района Новосибирской области, организаций – исполнителей программных мероприятий.

- Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией Администрации Северного района Новосибирской области с использованием официального интернет-сайта администрации Северного района Новосибирской области, а также средств массовой информации.

Основными механизмами реализации Программы, а также задачами органов местного самоуправления по созданию условий и обеспечению решения задач и достижения целей Программы являются следующие.

1. Совершенствование нормативной правовой базы на территории Северного района Новосибирской области в сфере обращения с отходами.

Для успешной реализации положений Программы необходимо разработать и принять нормативные правовые акты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в полном объеме, образующихся у организаций и населения района.

2. Разработка и реализация районной целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012 – 2016 годы».

3. Создание системы муниципального регулирования деятельности в сфере безопасного обращения с отходами, в том числе путем:

а) оказания содействия в разработке и реализации муниципальных целевых программ в сфере обращения с отходами;

б) оказания поддержки организациям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов, строительству, реконструкции мест размещения отходов;

в) развития практики муниципально-частного партнерства.

4. Повышение роли гражданского общества в решении природоохранных проблем, в том числе путем развития системы экологического образования и просвещения населения в части безопасного обращения с отходами, развития рынка вторичных материальных ресурсов.

Заказчиком Программы является Администрация Северного района Новосибирской области.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей и целевых индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области осуществляется департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, по соответствующим мероприятиям Программы.

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на условиях софинансирования мероприятий Программы определяются решением органов местного самоуправления Северного района Новосибирской области.

- 7. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критерием социально-экономической эффективности Программы будет являться степень достижения ее цели при фиксированных затратах. Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением плановых значений целевых индикаторов за счет четкой организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно осуществляться путем соотнесения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и их плановых значений, установленных Программой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории Северного района Новосибирской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество объектов | Наименование близлежащего населенного пункта к объекту размещения отходов | Наименование объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бергульский сельсовет | 1 | с.Бергуль | санкционированная свалка |
|  |  | 1 | д.Ичкала | санкционированная свалка |
| 2 | Биазинский сельсовет | 1 | с.Биаза | площадка временного накопления отходов |
| 3 | Верх-Красноярский сельсовет | 1 | с.Верх-Красноярка | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | д.Алексеевка | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | д.Большие Кулики | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | д.Ново-Никольск | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
| 4 | Гражданцевский сельсовет | 1 | с.Гражданцево | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | с.Ударник | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | д.Малиновка | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
| 5 | Новотроицкий сельсовет | 2 | с.Новотроицк | санкционированная свалка |
| 6 | Останинский сельсовет | 1 | с.Останинка | место для компостирования отходов без навоза и фекалий |
| 7 | Остяцкий сельсовет | 1 | с.Остяцк | площадка для накопления отходов |
|  |  | 1 | д.Ургуль | площадка для накопления отходов |
| 8 | Потюкановский сельсовет | 1 | п.Среднеичинский | санкционированная свалка |
| 9 | Северный сельсовет | 1 | с.Северное | Полигон ТБО |
|  |  | 1 | с.Северное | санкционированная свалка |
| 10 | Фёдоровский сельсовет | 1 | с.Фёдоровка | санкционированная свалка |
| 11 | Чебаковский сельсовет | 1 | с.Чебаки | санкционированная свалка |
|  |  | 1 | д.Витинск | санкционированная свалка |
| 12 | Чувашинский сельсовет | 1 | с.Чуваши | площадка для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | п.Коб-Кордон | площадка для компостирования отходов без навоза и фекалий |
|  |  | 1 | д.Алёшинка | площадка для компостирования отходов без навоза и фекалий |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Планируемые к ликвидации несанкционированные свалки

на территории Северного района Новосибирской области

| № п/п | Сельский совет | Населенный пункт | Место нахождения | Объем отходов, м3 | Средства на ликвидацию, тыс.руб. | Дата ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потюкановский сельсовет | п.Среднеичинский | 2 км на север от поселка | 12 | 8,85 | Август-сентябрь 2012 года |
| 2 | Чебаковский сельсовет | с.Чебаки | 1,5 км по автодороге с.Чебаки-с.Северное справой стороны от дороги 50м | 8 | 7,235 | Август-сентябрь 2012 года |
| 3 | Верх-Красноярский сельсовет | с.Верх-Красноярка | 100 м от села западная окраина вблизи р.Тартас | 100 | 13,391 | Август-сентябрь 2012 года |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Организации ЖКХ

| № п/п | Организация ЖКХ | Наименование населенного пункта | Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, использованию, размещению отходов 1-4 класса опасности | Тарифы на сбор и вывоз отходов, рублей/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ЖКХ Бергульского сельсовета | с.Бергуль | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Ичкала |  |  |
| 2 | МООО «Север» | с.Биаза | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Весёлая |  |  |
|  |  | д.Кордон |  |  |
| 3 | МУП «Верх-Красноярское» | с.Верх-Красноярка | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Алексеевка |  |  |
|  |  | д.Большие Кулики |  |  |
|  |  | д.Ново-Никольск |  |  |
| 4 | МУП «Гражданцевское ЖКХ» | с.Гражданцево | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | с.Ударник |  |  |
|  |  | д.Малиновка |  |  |
| 5 | МБУ ЖКХ Новотроицкого сельсовета | с.Новотроицк | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | с.Новотроицк |  |  |
| 6 | МБУ ЖКХ Останинского сельсовета | с.Останинка | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Надеждинка |  |  |
| 7 | МБУ ЖКХ Остяцкого сельсовета | с.Остяцк | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Ургуль |  |  |
| 8 | МБУ ЖКХ Потюкановского сельсовета | п.Среднеичинский |  |  |
| 9 | ЗАО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Северное» |  | лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, использованию, размещению отходов 3-4 класса опасности |  |
| 10 | ЗАО «Жилкомхоз Сервис» | с.Северное | отсутствует |  |
| 11 | МБУ ЖКХ Федоровского сельсовета | с.Фёдоровка | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Сургуты |  |  |
| 12 | МБУ ЖКХ Чебаковского сельсовета | с.Чебаки | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | д.Витинск |  |  |
| 13 | МУ ЖКХ Чувашинского сельсовета | с.Чуваши | Отсутствует (заключ. договор с лицензиров. организацией) |  |
|  |  | п.Коб-Кордон |  |  |
|  |  | д.Алёшинка |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Цель и задачи Программы

| Цель/задачи Программы | Показатель | Ед. изм. | 2011 г. | к 2017 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в районе и сельсоветах Северного района Новосибирской области, направленное на сокращение объемов захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами | Доля обезвреженных, использованных отходов от объема отходов, образующихся в районе | % | 10 | 50 |  |
|  | Доля ТБО, захораниваемых в местах размещения отходов | % | 100 | 50 |  |
| Задача 1. Развитие системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами | Доля утилизированных и переработанных бытовых и промышленных отходов, образующихся у населения и организаций; (по экспертной оценке) | % | 10 | 55 |  |
| Задача 2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов | Доля сельсоветов Северного района Новосибирской области, имеющих полигоны твердых бытовых отходов, отвечающие установленным требованиям | % | 0 | 17 |  |
|  | Количество полигонов ТБО в Северном районе Новосибирской области, отвечающих установленным требованиям | шт. | 0 | 2 | нарастающим итогом с учетом завершения строительства |
|  | Доля сельских поселений района, имеющих площадки для накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО), отвечающие установленным требованиям | % | 0 | 100 |  |
|  | Количество площадок для накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО), отвечающих установленным требованиям | шт. | 0 | 10 |  |
| Задача 3. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 2011 год | % | 5 | 70 |  |
| Задача 4. Совершенствование системы управления обращением с отходами | Количество принятых нормативных правовых актов в сфере совершенствования системы управления обращением с отходами | шт. | 0 | 1 |  |
| Задача 5. Образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами | Доля сельсоветов Северного района Новосибирской области, охваченных общественными мероприятиями в сфере безопасного обращения с отходами | % | 40 | 100 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                                       к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

| № п/п | Направления реализации Программы |  | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, ртутьсодержащих отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами в том числе от населения (в соответствии с приложением №6) |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 244,7 | 182,5 | 242,5 | 221,5 | 210,5 | Органы местного самоуправления поселений и Администрация Северного района Новосибирской области во взаимодействии с предприятиями, утилизирующими отходы | Создание условий для развития системы сбора, утилизации отходов и от населения района, уменьшение объема отходов размещаемых на полигонах, количества вредных веществ, попадающих в окружающую среду |
|  |  |  | бюджет района | тыс.руб. | 25,0 | 35,0 | 44,0 | 53,0 | 62,0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 219,7 | 147,5 | 198,5 | 168,5 | 148,5 |  |  |
| 1.2. | Организация утилизации и захоронения твердых бытовых отходов (в соответствии с приложением № 7) |  | Полигон | штук | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Северного района Новосибирской области во взаимодействии с предприятиями ЖКХ | Захоронение отходов размещаемых на полигонах, предотвращение воздействия вредных веществ, на окружающую среду |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 580,0 | 1250,0 | 1260,0 | 1270,0 | 1280,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 580,0 | 1250,0 | 1260,0 | 1270,0 | 1280,0 |  |  |
|  | Итого на решение задачи 1 |  | всего, в том числе: | тыс. руб. | 824,7 | 1432,5 | 1502,5 | 1491,5 | 1490,5 | 6741,7 |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс.руб. | 605,0 | 1285,0 | 1304,0 | 1323,0 | 1342,0 | 5859,0 |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 219,7 | 147,5 | 198,5 | 168,5 | 148,5 | 882,7 |  |
| 2. |  | Задача 2. Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Строительство полигона твердых бытовых отходов в с.Биаза Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области (в соответствии с приложением № 8) | Количество | строящиеся объекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Северного района Новосибирской области | Обеспечение условий для легитимного размещения отходов |
|  |  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 17972,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 17972,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области2 | тыс. руб. | 17074,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 898,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Обустройство объектов для накопления отходов (в соответствии с приложением № 9) | Количество свалок | шт. | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | Сельские поселения района | Предотвращение захламления территорий, прилегающих к свалкам |
|  |  |  | Стоимость единицы3 | тыс. руб. | *** | *** | *** | *** | *** |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 164,0 | 589,0 | 556,0 | 128,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 164,0 | 589,0 | 556,0 | 128,0 | 30,0 |  |  |
| 2.3. |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (в соответствии с приложением № 10) | Количество контейнеров | шт. | 42 | 33 | 27 | 24 | 15 | Сельские поселения района | Обеспечение условий для сбора, вывоза твердых бытовых отходов, предотвращение захламления территорий |
|  |  |  | Количество сельских поселений | шт. | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | Стоимость единицы3 | тыс. руб. | *** | *** | *** | *** | *** |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 374,0 | 202,0 | 155,0 | 177,0 | 117,0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 374,0 | 202,0 | 155,0 | 177,0 | 117,0 |  |  |
| 2.4. |  | Приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатация транспортных средств для кольцевого бесконтейнерного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских поселениях района (в соответствии с приложением № 11) | Количество поселений района | шт. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Сельские поселения района | Обеспечение условий для сбора, вывоза твердых бытовых отходов, предотвращение захламления территорий |
|  |  |  | Стоимость единицы 3 | тыс. руб. | *** | *** | *** | *** | *** |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1161,0 | 461,0 | 464,0 | 464,0 | 466,0 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 1161,0 | 461,0 | 464,0 | 464,0 | 466,0 |  |  |
| 2.5. |  | Приобретение транспортных средств для сбора, вывоза отходов (в соответствии с приложением № 12) | Количество | шт. | 1 |  | 2 | 4 |  | Администрация Северного района Новосибирской области во взаимодействии с сельскими поселениями района | Обеспечение условий для сбора, вывоза твердых бытовых отходов, предотвращение захламления территорий |
|  |  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 700,0 |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 700,0 |  | 2000,0 | 4000,0 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области2 | тыс. руб. | 490,0 |  | 1400,0 | 2800,0 |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 210,0 |  | 600,0 | 1200,0 |  |  |  |
|  | Итого на решение задачи 2 |  | всего, в том числе: | тыс. руб. | 20371,7 | 1252,0 | 3175,0 | 4769,0 | 613,0 | 30180,7 |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области 2 | тыс. руб. | 17564,0 | 0,0 | 1400,0 | 2800,0 | 0,0 | 21764,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс.руб. | 898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,7 |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 1909,0 | 1252,0 | 1775,0 | 1969,0 | 613,0 | 7518,0 |  |
| 3 |  | Задача 3. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (в соответствии с приложением № 13) | Количество | поселения | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Северного района Новосибирской области во взаимодействии с сельскими поселениями района | Ликвидация 100% несанкционированных свалок |
|  |  |  | Стоимость единицы 3 | тыс. руб. | *** | *** | *** | *** | *** |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области2 | тыс. руб. | 9,3 | 10,5 | 10,0 | 2,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет района | тыс. руб. | 20,176 | 10,5 | 10,0 | 4,0 | 100,0 |  |  |
|  | Итого на решение задачи 3 |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 29,5 | 21,0 | 20,0 | 4,0 | 20,0 | 94,5 |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области4 | тыс. руб. | 9,3 | 10,5 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 41,8 |  |
|  |  |  | местный бюджет района | тыс. руб. | 20,176 | 10,5 | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 52,7 |  |
| 4 |  | Задача 4. Совершенствование системы управления обращением с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка нормативных правовых актов Северного района Новосибирской области в сфере обращения с отходами | Количество | шт. | 1 |  |  |  |  | Администрация Северного района Новосибирской области | Повышение эффективности управления в сфере обращения с отходами |
|  |  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на решение задачи 4 |  | всего, в том числе: | тыс. руб. | не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Задача 5. Образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Информирование населения | Количество | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Северного района Новосибирской области во взаимодействии со СМИ | Повышение информированности населения в части безопасного обращения с отходами |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 5.2. |  | Организация районных конкурсов по тематике безопасного обращения с отходами | Количество | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Северного района Новосибирской области | Повышение информированности населения в части безопасного обращения с отходами |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 5.3. |  | Содействие в реализации экологических проектов некоммерческих общественных организаций, инициативных групп и волонтеров, работающих в сфере охраны окружающей среды | Количество5 | ед. | *** | *** | *** | *** | *** | Конкурсант во взаимодействии с администрацией Северного района Новосибирской области | Привлечение общественности, волонтеров к решению вопросов обращения с отходами |
|  |  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на решение задачи 5 |  | всего, в том числе: | тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |  |
|  | Итого на реализацию Программы |  | всего, в том числе: | тыс. руб. | 21231,9 | 2711,5 | 4703,5 | 6270,5 | 2129,5 | 37046,876 |  |
|  |  |  | областной бюджет Новосибирской области | тыс. руб. | 17573,3 | 10,5 | 1410,0 | 2802,0 | 10,0 | 21805,8 |  |
|  |  |  | бюджет района | тыс. руб. | 1529,876 | 1301,5 | 1320,0 | 1331,0 | 1358,0 | 6840,376 |  |
|  |  |  | местные бюджеты поселений | тыс. руб. | 2128,7 | 1399,5 | 1973,5 | 2137,5 | 761,5 | 8400,7 |  |

Примечания:

1 – стоимость объекта будет уточнена при разработке проектной документации на объект;

2 –софинансирование с областным бюджетом согласно долгосрочной целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 28.09.2011 № 413-п;

3– стоимость единицы определяется в соответствии со сметами, представляемыми администрациями муниципальных образований;

4 –софинансирование с областным бюджетом согласно долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 28.09.2011 № 413-п, возможно изменение установленных затрат согласно утвержденным локальным сметным расчетам;

5 – количество определяется согласно обращениям.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

| Развитие системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, ртутьсодержащих отходов, в том числе от населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Показатель/ единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  | 2012год |  | 2013год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |
| 2 | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |
| 3 | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  | 43,5 |  |  |  |
| 4 | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
| 5 | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  |  |
| 6 | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 0,5 |  | 0,3 |  | 50,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 0,5 |  | 0,3 |  | 50,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
| 7 | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 50,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 50,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |
| 9 | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 стационарный и ежегодно передвижные |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 4,2 |  | 2,2 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 4,2 |  | 2,2 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  |
| 12 | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |
| 13 | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области | Доля домовладений, охваченных сбором, утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов; от общего количества домовладений в поселении, % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  | 44,6 |  |  |  |
| 14 | Администрация Северного района Новосибирской области | Сумма затрат, в том числе: | 25,0 |  | 35,0 |  | 44,0 |  | 53,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |
|  |  | бюджет района, тыс. руб. | 25,0 |  | 35,0 |  | 44,0 |  | 53,0 |  | 62,0 |  |  |  |
|  | Всего | Сумма затрат, в том числе: | 244,7 |  | 182,5 |  | 242,5 |  | 221,5 |  | 210,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 244,7 |  | 182,5 |  | 242,5 |  | 221,5 |  | 210,5 |  |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

| Организация утилизации и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных образований | Показатель/ единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Администрация Северного района Новосибирской области | Полигон, штук | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 580,0 | 1250,0 | 1260,0 | 1270,0 | 1280,0 |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. | 580,0 | 1250,0 | 1260,0 | 1270,0 | 1280,0 |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Строительство полигона твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям в с.Биаза Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Показатель/ единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Администрация Северного района Новосибирской области | стоимость единицы, тыс.руб. | 17972,6 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 17972,6 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет Новосибирской области, тыс. руб. | 17074,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 898,7 |  |  |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы

Этапы обустройства объектов накопления отходов

| № п/п | наименование муниципальных образований |  | Показатель, единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |
| 1 | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Оформление документации, обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Бергуль, д.Ичкала (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Верх-Красноярка, д.Алексеевка, д.Большие Кулики, д.Ново-Никольск, (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 5,0 |  | 5,5 | 6,5 | 7,0 |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 20,0 |  | 22,0 | 26,0 | 28,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 20,0 |  | 22,0 | 26,0 | 28,0 |  | 30,0 |  |  |
| 4 | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Гражданцево, д.Ударник, д.Малиновка (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Оформление документации на новые места временного накопления отходов |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 20,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 20,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 20,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Останинка, д.Надеждинка (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с .Остяцк, д. Ургуль (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в пос.Среднеичинский (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Оформление документации, обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Федоровка (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Чебаки, д.Витинск (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Оформление документации, обустройство существующих объектов временного накопления твердых бытовых отходов в с.Чуваши, д.Алёшинка, д.Коб-Кордон (устройство канав, ограждений) |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 100,0 |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 100,0 |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 100,0 |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | Общее количество, шт. | 5 | 15 |  | 6 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 164,0 | 589,0 |  | 556,0 | 128,0 | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 164,0 | 589,0 |  | 556,0 | 128,0 | 30,0 |  |  |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы

Этапы организации контейнерного сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | наименование муниципальных образований |  | Показатель, единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Бергуль |
|  |  |  | количество, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 2 | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Биаза, д.Веселая |
|  |  |  | количество, шт. |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 3 | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 30 | 40 | 55 | 65 | 95 |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Гражданцево, д.Ударник, д.Малиновка |
|  |  |  | количество, шт. |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| 5 | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 20 | 50 | 80 |  |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Новотроицк |
|  |  |  | количество, шт. |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 6 | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Останинка |
|  |  |  | количество, шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| 7 | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 60 | 100 |  |  |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Остяцк, д.Ургуль |
|  |  |  | количество, шт. |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 21,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 21,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  | 40 |  |  | 90 |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в пос.Среднеичинск |
|  |  |  | количество, шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| 9 | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 35 |  |  |  |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Северное |
|  |  |  | количество, шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 40 | 80 |  |  |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Федоровка |
|  |  |  | количество, шт. |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 30 | 50 | 70 | 100 |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в с.Чебаки, д.Витинск |
|  |  |  | количество, шт. |  | 7 | 5 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 56,0 | 40,0 | 56,0 | 48,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 56,0 | 40,0 | 56,0 | 48,0 |  |  |  |
| 12 | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных контейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  | 30 | 50 | 80 | 100 |  |  | Приобретение и установка контейнеров для сбора ТБО в см.Чуваши, д.Коб-Кордон |
|  |  |  | количество, шт. |  | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 18,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
|  |  | Всего |  | Общее количество, шт. | 42 | 33 | 27 | 24 |  | 15 |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | 374,0 | 202,0 | 155,0 | 177,0 |  | 117,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. | 374,0 | 202,0 | 155,0 | 177,0 |  | 117,0 |  |

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы

Этапы организации бесконтейнерного сбора и вывоза отходов

| № п/п | наименование муниципальных образований |  |  | Показатель, единица измерения |  |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Бергуль, д.Ичкала |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 2 |  |  | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Биаза, д.Кордон, д.Веселая |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 3 |  |  | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Верх-Красноярска, д.Алексеевка, д.Большие Кулики, д.Ново-Никольск |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 4 |  |  | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Гражданцево, д.Ударник, д.Малиновка |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Останинка, д.Надеждинка |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  |  |
| 7 |  |  | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в населенном пункте |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в населенном пункте |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 11 |  |  | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Чебаки, д.Витинск |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
| 12 |  |  | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | Доля домовладений, охваченных бесконтейнерным сбором, вывозом отходов, от общего количества домовладений в поселении, % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Организация кольцевого бесконтейнерного вывоза ТБО в с.Чуваши, д.Алешинка, д.Коб-Кордон |  |
|  |  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 1161,0 |  |  | 461,0 |  | 464,0 |  | 464,0 |  | 466,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 1161,0 |  |  | 461,0 |  | 464,0 |  | 464,0 |  | 466,0 |  |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы

Этапы приобретения транспортных средств для сбора и вывоза отходов

| № п/п |  | Муниципальные образования |  | Показатель, единица измерения |  | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |
| 1 |  | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Планируется приобретение мусоровоза КО-440 и трактора ВТ-90 с бульдозерным оборудованием |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Планируется приобретение мусоровоза с боковой загрузкой КО-441А на шасси ГАЗ-3307 |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Планируется приобретение трактора МТЗ - 82.1 |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Планируется приобретение трактора МТЗ - 82 |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  | 490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области |  | количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Планируется приобретение грузового автомобиля ГАЗ – 3309 и мусоровоза КО-440-2 |  |
|  |  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | количество, шт. |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 700,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 700,0 |  |  | 2000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  | 490,0 |  |  | 1400,0 |  | 2800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет, тыс. руб. |  | 210,0 |  |  | 600,0 |  | 1200,0 |  |  |  |  |

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к районной целевой программе «Развитие системы

обращения с отходами производства и потребления

в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы

Этапы ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов Новосибирской области

| № п/п | наименование муниципальных образований | Показатель/ единица измерения | Период реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Администрация Биазинского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Администрация Верх-Красноярского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. | 13,4 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 13,4 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. | 6,7 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. | 6,7 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 4 | Администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Администрация Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Потюкановского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. | 8,9 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 8,9 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. | 4,45 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. | 4,45 |  |  |  |  |
| 9 | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  | 11,0 | 10,0 | 4,00 | 20,00 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  | 11,0 | 10,0 | 4,00 | 20,00 |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 10,00 |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 10,00 |
| 10 | Администрация Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. | 3,6 |  |  |  |  |
| 12 | Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области | количество, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | ## Всего | Общее количество, шт. | ## 3 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 2 |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | ## 29,5 | ## 21,0 | ## 20,0 | ## 4,0 | ## 20,0 |
|  |  | областной бюджет, тыс. руб. | ## 9,3 | ## 10,5 | ## 10,0 | ## 2,0 | ## 10,0 |
|  |  | местный бюджет района, тыс. руб. | ## 20,176 | ## 10,5 | ## 10,0 | ## 2,0 | ## 10,0 |

_________________