## АДМИНИСТРАЦИЯ

## НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 19.01.2016 с.Новотроицк № 4

О порядке проведения и критериях оценки эффективности

реализации муниципальных программ Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области

В соответствии пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления единого подхода к проведению и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области, администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области (приложение).

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Новотроицкого сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области в разделе «Поселение» Новотроицкий сельсовет.

 3. Считать утратившую силу постановление администрации Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области от 21.07.2015 № 103 «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области»

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава Новотроицкого сельсовета

Северного района Новосибирской области А.Д.Кочережко

 Приложение

к постановлению администрации

 Новотроицкого сельсовета

 Северного района

 Новосибирской области

 от 19.01.2016 № 4

**Порядок**

**проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области**

1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области (далее - Порядок), определяет правила проведения оценки эффективности мероприятий муниципальных программ Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области, реализуемых за счет средств бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области (далее - муниципальная программа), и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальных программ.

3. Критериями оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации муниципальных программ;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

4. Исполнители муниципальных программ готовят отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения муниципальных программ, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

5. Для подготовки заключения об эффективности и результативности муниципальной программы и определения объемов финансирования программы на очередной финансовый год пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации муниципальной программы направляется исполнителями Главе Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области и должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (таблица N 1 приложения к Порядку);

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности муниципальной программы (таблица N 2 приложения к Порядку);

4) оценку эффективности реализации муниципальной программы (таблица N 3 приложения к Порядку).

6. Оценка результативности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

При проведении оценки планируемой эффективности муниципальной программы эффективность ожидаемых результатов ее реализации оценивается по нескольким группам критериев. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, в зависимости от специфики целей и задач муниципальной программы, могут применяться:

а) критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики. В случае отраслевой или территориальной направленности муниципальной программы оценка эффективности дополняется оценками вкладов в экономическое развитие соответствующих отраслей или территорий;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) критерии бюджетной эффективности, предполагающие сопоставление затрат бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.

Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы является обязательным приложением к муниципальной программе, утвержденной администрацией Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области.

7. Оценка фактической эффективности муниципальных программ осуществляется на основе:

критериев бюджетной эффективности;

критериев экономической эффективности;

критериев социальной эффективности.

В общем случае бюджетная эффективность ассигнований бюджета Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области признается эффективной, если сумма дополнительных фактически полученных поступлений в бюджет в результате реализации муниципальной программы превышает сумму бюджетных ассигнований на выполнение программы за рассматриваемый период.

В рамках оценки бюджетной эффективности проводится анализ достигнутых результатов в их соотношении к объему финансирования.

Экономическая эффективность бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы заключается в положительной динамике финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций в целом.

В качестве экономического эффекта может быть определено достижение целевых значений показателей, установленных на соответствующие промежутки времени. Экономическая эффективность в данном случае определяется степенью достижения установленных целевых показателей.

Социальная эффективность бюджетных ассигнований признается положительной в случае достижения социально значимого эффекта в результате выполнения программных мероприятий и реализации муниципальной программы в целом.

В качестве социального эффекта может быть определено достижение целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на соответствующие промежутки времени. Социальная эффективность в данном случае определяется степенью достижения целевых значений установленных показателей.

Целевые значения индикаторов и показателей критериев эффективности реализации муниципальных программ должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям муниципальных программ;

- иметь количественное значение;

- определяться на основе данных статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от реализации мер государственной поддержки и регулирования в предметной области муниципальных программ;

- иметь динамичный характер, т.е. меняться за каждый отчетный период реализации муниципальных программ.

8. Специалист администрации Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области рассматривает пакет документов в 15-дневный срок и дает заключение об эффективности реализации муниципальной программы.

9. В случае, если оценка эффективности и результативность муниципальной программы низкая, специалист администрации Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области вносит предложение Главе Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.

10. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении муниципальной программы по результатам оценки эффективности ее реализации принимается администрацией Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области в форме постановления.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов, в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение

к Порядку проведения и критериях

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Таблица N 1

АНАЛИЗ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования  | Объем финансирования, тыс. руб.  | Исполнительмероприятия |
| плановоезначение | фактическоезначение  | отклонение  |
| тыс. руб.-/+  | %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Задача  |
| 1  | Мероприятие 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Мероприятие 2  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Мероприятие 3  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ)  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ)  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно:  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы  |  |  |  |  |  |  |

Таблица N 2

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение  | Фактическое значение  | Отклонение  |
| -/+  | %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1  | Индикатор результативности 1  |  |  |  |  |  |
| 2  | Индикатор результативности 2  |  |  |  |  |  |
| ... | .....  |  |  |  |  |  |

Таблица N 3

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всемисточникам), тыс. руб.  | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении  | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5 = гр. 4 :: гр. 3)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации муниципальной программы в таблице указывается также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации муниципальной программы).