ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного Северного района Новосибирской области**

3\* квартал 2019 года

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые** |
| Правительство Новосибирской области | Благоустройство территорий МКД и парковых зон | Общественные услуги | 2015-2022 | с.Северное | строительство | 30489,94452 | 25440,60 | 30489,94452 | Развитие туристического потенциала районаСоздание новых рабочих мест |
| Администрация Северного района Новосибирской области | Строительство крытой хоккейной площадки в с. Северное | Здравоохранение и спорт | 2017-2018 | с.Северное | **Завершено строительство**. Введены в эксплуатацию административно-бытовое здание и крытая хоккейная площадка. | 22200,00 | 784,43549 | 22067,07949 | Содействие здоровому образу жизни, создание новых рабочих мест |
| ООО «Премьер» | Строительство санатория им. Артема Карелина | Общественные услуги (здравоохранение, спорт) | 2010-2020 | с.Северное | Поэтапное строительство объектов | 550,0 | 0 | 50,0 | Развитие туристического потенциала районаСоздание новых рабочих мест(18) |
| Правительство Новосибирской области | Строительство плавательного бассейна в с. Северном | Общественные услуги (здравоохранение, спорт | 2013-2020 | с.Северное | приостановлено | 100,0 | 0 | 35,6 | Содействие здоровому образу жизни, создание новых рабочих мест |
| Администрация Северного района Новосибирской области | Реконструкция объекта "Полигон по утилизации твердых бытовых отходов в с. Северное Северного района Новосибирской области" | Сфера коммунальных услуг | 2018-2019 |  Примерно в 3,3 км в направлении на северо-запад с.Северное Северный район, Новосибирская область | Заключен муниципальный контракт на реконструкцию полигона | 80222,62 | 49,9349 | 2101,08684 | Улучщение сферы коммунальных услуг. Создание новых рабочих мест. |
| ООО «Сибирский ЛПК», | Создание лесопромышленного комплекса по глубокойпереработке древесины | Промышленное производство | 2018-2020 | с.Северное | Введены в эксплуатацию и получено свидетельство о регистрации блока сушилок 1,получено разрешение на строительство на блок сушилок 2,подготовка проектов на цех шпона и линию печей для получения древесного угля.смонтировано и готово к работе технологическое оборудование и сушильна я камера в цехе шпона. | 4842000,0 | 48764,00 | 185686,0 | Создание около 1000 новых рабочих мест |
| Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт Чувашинского сельского дома культуры | Социальная | 2018-2021 | с.Чуваши ул. Советская, д. 37, Северный район, Новосибирская область | Замена кровли, установка 4-х металлических .дверей и наружная отделка 2-х стен. | 11317,00 | 0 | 1656,8 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |
| ООО «Колхоз Наша Родина» | Реконструкция коровника | Сельское хозяйство | 2018-2020 | с.Верх-Красноярка, Северный район, Новосибирская область | подготовка | 1000,0 | 0 | 0 | Создание дополнительных рабочих мест(2) |
| Администрация Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство здравоохранения НСО | Строительство модульного ФАПА в с.Коб-Кордон Чувашинского сельсовета | Здравоохранение и спорт | 2018-2019 | с.Чуваши ул. Набережная,д. 43а, Северный район, Новосибирская область | Завершено строительства объекта Получение лицензии | 12000,0 | 2280,7773 | 12000,00 | Содействие здоровому образу жизни, создание новых рабочих мест |
| АО «Новосибирскнефтегаз» | Строительство ВЛ 110кВ и ПС-110/35/10кВ | Добыча углеводородного сырья | 2019 | Верх- Тарское месторождение | строительство | 685432,64 | 202799,30 | 259200,00 | Привлечение сервисной подрядной организации |
|  **Планируемые к реализации** |
| Администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт Бергульского сельского дома культуры | Социальная | 2019-2020 | с.Бергуль, ул. Гагарина, д. 12, Северный район, Новосибирская область | Подготовка ПСД,наружная обшивка здания | 807,9 | 0 | 0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |
| Администрация Чебаковского сельсовета Северного района Новосибирской области, Министерство культуры НСО | Капитальный ремонт Витинского сельского дома культуры | Социальная | 2019-2021 | д.Витинск ул. Центральная ,10, Северный район, Новосибирская область | Подготовка ПСД,капитальный ремонт крыши | 1700,0 | 0 | 0 | Улучшение культурно-бытовых условий населения, улучшение качества предоставления общественных услуг |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| **Строительство ВЛ 110 кВ**  | **Большая заболоченность земельных участков** | **Необходимо устройство лежневых проездов** |
| Реконструкция коровника ООО «Колхоз Наша Родина» | **Ограниченность в финансовых средствах** | **Привлечение дополнительных финансовых источников** |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта(тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников(юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Свидовская Ольга Николаевна | 07.02.2019 | Возможность получения финансовой поддержки по бытовым услугам (парикмахерские услуги) | Конкурс запланирован в мае 2019 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 2 | Шичкина Екатерина Михайловна | 11.03.2019 | Возможность получения финансовой поддержки длязанятия животноводством  | Конкурс запланирован в мае 2019 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 3 | Солодянкина Алена Сергеевна | 19.03.2019 | Возможность получения финансовой поддержки по бытовым услугам ( парикмахерские услуги) | Обучена по специальности «парикмахерское дело»,зарегистрирована ИП 17.07.2019,конкурс запланирован в августе 2019 | Рекомендовано зарегистрироваться в качестве ИП, оказана помощь: совместно с ЦЗН Северного района направлена на обучение по специальности «парикмахерское дело», рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 4 | ИП Врагова Ольга Николаевна | 27.03.2019 | Возможность получения финансовой поддержки на реализацию по бытовым услугам (фотоуслуги)  | Конкурс запланирован в мае 2019 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 5 | Гламаздин Александр Петрович | 29.03.2019 | Возможность получения финансовой поддержки на реализацию бизнес плана  | Зарегистрирован ИП 28.05.2019,конкурс запланирован в августе 2019 | Рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 6 | Филиппов Сергей Анатольевич | 01.04.2019 | Возможность получения финансовой поддержки по бытовым услугам (ремонт бытовой техники) | Зарегистрирован ИП 25.04.2019,конкурс запланирован в августе 2019 | Рекомендовано зарегистрироваться в качестве ИП и принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 7 | Волкова Ольга Анатольевна | 01.04.2019 | Возможность открытия парикмахерской и получения финансовой поддержки по бытовым услугам (парикмахерские услуги) | Зарегистрирована ИП 12.04.2019, произведен подбор помещения для размещения парикмахерской, конкурс запланирован в августе 2019 | Рекомендовано зарегистрироваться в качестве ИП, произведен подбор помещения для размещения парикмахерской, рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 8 | Девятникова Людмила Александровна | 24.06.2019 | Возможность получения финансовой поддержки длязанятия сельским хозяйством | Конкурс запланирован в августе 2019 | Рекомендовано зарегистрироваться в качестве ИП и принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |
| 9 | Девятникова Людмила Александровна | 12.10.2019 | Возможность получения помещения в аренду помещений для размещения автоматов для продажи напитков и кофе | Зарегистрирована ИП 31.10.2019, произведен подбор помещения для размещения автоматов для продажи напитков и кофе, приняла участие в конкурсе бизнес плана в Центре занятости Северного района в октябре 2019 | Рекомендовано зарегистрироваться в качестве ИП, произведен подбор помещений для размещения автоматов для продажи напитков и кофе, рекомендовано принять участие в конкурсе по МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства Северного района на 2018-2022 годы» |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | Экономика подраздел «Инвестиции» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | sevadmn@yandex.ru |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **9** |
| Темы сообщений / публикаций | **-** Информация для СМиСП о проводимых конкурсах, о работе ИКП, о формах поддержки.- Отчёты инвестиционного уполномоченного.-Инвестиционный паспорт района- Нормативно-правовые акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности.- Информация об инвестиционном уполномоченном. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **нет** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **9** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Информация для СМиСП о проводимых конкурсах, о работе ИКП, о формах поддержки, о реализации муниципальной программы |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **3** |
| Темы публикации |  «Есть результаты и планы на будущее» №7 от 13.02.19 « «Сибирский ЛПК» наращивает производство»№21 от 22.05.19,»Воркаут-комплексы тренажеры и спортивные площадки» №40 от 02.10.19 |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **нет** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта**  | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Северного района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год» | № 246 от 05.04.2019 | Утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Северного района Новосибирской области, затрагивающих вопросы, осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год |
| 2 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 06.12.2017 №661» | № 234 от 02.04.2019 | Уточнен Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям, индивидуальным предприятиям- производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| 3 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 11.07.2017 № 395» | № 412 от17.06.2019 | Обновлен состав инвестиционного Совета Северного района Новосибирской области, включены предприниматели |
| 4 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 12.07.2017 №398» | № 413 от 17.06.2019 | Обновлен состав Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Северного района Новосибирской области, включены предприниматели |
| 5 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 06.12.2017 № 661» | № 519 от 12.08.2019 | Уточнены документы, необходимые для предоставления субсидий по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| 6 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Северного района Новосибирской области от 06.12.2017 № 661» | № 573 от 10.09.2019 | Уточнены документы, необходимые для предоставления субсидий по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| 7 | Постановление администрации Северного района Новосибирской области «Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Северного района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год» | № 635 от 09.10.2019 | Утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Северного района Новосибирской области, затрагивающих вопросы, осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год |
|  |  |  |  |