СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

34-й сессии

29.05.2015                                          с. Северное                                                  № 15

Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных и государственных программ за 2014 год

Заслушав и обсудив Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных и государственных программ за 2014 год, Совет депутатов Северного района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных и государственных программ за 2014 год.

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании «Северный Вестник».

| Председатель Совета депутатов Северного района Новосибирской области И.В. Звыков | Глава Северного района Новосибирской области С.В.Коростелев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

решением Совет депутатов                                                                        Северного района                                                                        Новосибирской области                                                                        от 29.05.2015  № 15

Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации государственных и муниципальных программ за 2014 год

- Государственная программа "Семья и дети" на 2012-2015 годы в Северном районе Новосибирской области

## По программе «Семья и дети на 2012-2015 годы»  освоены в полном объеме, денежные средства программы направлены на следующие мероприятия:

## -  676,4 тыс. руб. на оздоровление детей;

## - 251,58 тыс. руб.  на финансовую поддержку социальных служб при МКУ «КЦСОН Северного района»;

## - 28,78 тыс. руб. на развитие деятельности выездной мобильной бригады при МКУ «КЦСОН Северного района»;

## - 150,40 тыс. руб. на создание и развитие служб сопровождения замещающих семей на базе МКУ «КЦСОН Северного района»;

## - 25,0 тыс. руб. на доставку детей к месту отдыха и обратно.

- Государственная программа "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области" на 2012-2015 годы

## Денежные средства федерального, областного бюджетов освоены в полном объеме и направлены:

## - на районное мероприятие для детей и их родителей в декаду инвалидов, сумма затрат составила 22,5 тыс. руб.;

## - на обустройство доступной среды на объектах: МКУ «КЦСОН Северного района» (приобретение оборудования и ремонт туалетной комнаты – 150,0 тыс. руб.; Администрация Северного района (устройство площадки для стоянки транспорта инвалидов – 81,0 тыс. руб.)), МКУ «Центр материально обеспечения Северного района» (приобретение оборудования и ремонт туалетной комнаты – 81,0 тыс. руб.), всего освоено 312,0 тыс. руб.

3. Государственная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области" на 2012-2016 годы

## Денежные средства программы были направлены на возложение цветов к «Монументу славы» в размере 3,0 тыс. руб. и на декаду пожилых людей в размере  4,0 тыс. руб.

4. Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы"

5. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы

## По программам указанным в пунктах 4,5 денежные средства направлены на ремонт 2 спортивных залов.

## На МКОУ Гражданцевскую СОШ выделено 1 081,0 тыс. руб., из них 837,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 244,0 тыс. руб. средства областного бюджета (выполнены электротехнические, общестроительные работы, произведена замена внутренней и наружной канализации, водопровода, вентиляции).

## На реконструкцию спортивного зала в МКОУ Северной СОШ выделено 634,6 тыс. руб., из них 491,4 средства федерального бюджета, 143,2 тыс. руб. средства областного бюджета. В спортивном зале произведена замена полового покрытия и светильников на светодиодные осветительные приборы.

6. Государственная программа Новосибирской области "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011-2016 годы". Постановление Правительства Новосибирской области от 05.06.2014 № 221-п "О Порядке предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области физическим лицам и социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011 - 2016 годы"

## По государственной программе «Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011-2016 годы» семью инициативными гражданами района получены гранты Новосибирской области на общую сумму 710,0 тыс. руб. На 31.12.2014 денежные средства освоены в объеме 115,96 тыс. руб. или 16% от общей суммы грантов. Освоение 594,04 тыс. руб.  планируется до мая 2015 года, согласно срокам реализации проектов по договорам предоставления грантов.

7. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северном районе Новосибирской области на 2013-2020 годы

В рамках реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Северном районе Новосибирской области 2013-2020 годы» денежные средства распределены в виде:

- субсидии на поддержку развития молочного скотоводства в Кыштовском и Северном районах 1967,85 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока 114,5 тыс. руб. – федеральный бюджет, 54,1 тыс. руб. – областной бюджет;

- компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян, семян первой репродукции, районированных на территории Новосибирской области 24,7 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам 248,01 тыс. руб. – федеральный  бюджет, 145,76 тыс. руб. – областной бюджет;

- субсидии на возмещение стоимости молодняка КРС, приобретенного ЛПХ 42,985 тыс. руб.;

- субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ 3313,37 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1796,36 тыс. рублей и из областного бюджета 1517,01 тыс. руб.;

- субсидии на поддержку кадрового обеспечения – 85,13 тыс. руб.

По программе «Содействие в предоставлении государственной поддержки на проведение агротехнологических работ: план- 14039,6 тыс. руб., факт- 3239,7тыс. руб. причина отклонения- инвестиций не производилось так как нет средств у сельхозтоваропроизводителей..

Приобретение оригинальных  и элитных семян: план- 1540,0 тыс. руб., факт- 24,7 тыс. руб., причина отклонения - оригинальные и элитные семена не приобретались из-за отсутствия средств у сельхозтоваропроизводителей.

Предоставление государственной поддержки племенного животноводства: план-112,0 тыс. руб., факт- 0,00 тыс.руб., причина- племенные КРС не приобретались из-за отсутствия средств у сельхозтоваропроизводителей.

Возмещение части процентов по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства: план- 620,0 тыс. руб., факт- 0,0 тыс. руб., кредиты не брались, так как высокие процентные ставки.

Возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства: план- 1285,8 тыс.руб., факт- 163,3 тыс.руб., причина отклонения - процентные ставки не возмещались, так как кредиты не брались.

Возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства: план- 620,0 тыс.руб., факт—0,0 тыс. руб., причина отклонения- кредиты не брались из-за высоких процентных ставок.

Возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства: план- 1285,8 тыс. руб., факт- 0,0 тыс. руб., причина отклонения- кредиты не брались из-за высоких процентных ставок.

Предоставление государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий: план-1580,9 тыс.руб., факт-0,0 тыс. руб., причина отклонения  из-за отмены государственной поддержки.

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования: план-759,0 тыс.руб., факт-0,0 тыс.руб., причина отклонения- договора не заключались из-за отсутствия средств у сельхозтоваропроизводителей.

Государственная  поддержка крестьянских (фермерских)  хозяйств: план- 5111,6 тыс. руб., факт- 0,0 тыс.руб., причина отклонения – государственная. поддержка не оформлялась, так как не подошли по условиям государственной поддержки.

Возмещение стоимости молодняка КРС, приобретенного ЛПХ: план-310,0 тыс.руб., факт-43,0 тыс. руб., причина отклонения:  приобретено молодняка КРС меньше из- за финансовых трудностей.

Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам: план- 1,4 тыс. руб., факт- 0,6 тыс. руб., причина отклонения – инвестиций не производилось так как кредиты не оформлялись.

Компенсация части затрат на приобретение технических средств и сельскохозяйственного оборудования: план- 12150,0 тыс. руб., факт- 3247,4тыс. руб., причина отклонения - технических средств, приобретено меньше из-за финансовых трудностей.

Государственная поддержка кадрового обеспечения: план -338,5тыс. руб., факт-85,125тыс. руб., причина отклонения- трудоустроенных студентов меньше чем было запланировано.

Предоставление субсидий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности: план- 3302,0тыс. руб., факт- 2540,0 тыс. руб., причина отклонения -  сокращение финансирования.

8. Устойчивое развитие сельских территорий в Северном районе Новосибирской области. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе обеспечение жильем молодых семей и  молодых специалистов  на  селе

В рамках реализации Федеральной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы до 2020 года»  1 гражданин и 2 молодые семьи нашего района получили социальные выплаты на строительство жилья в сумме 3 628, в том числе 1546 тыс. руб.  из областного бюджета, 994 тыс. руб. из федерального бюджета и 1088 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

9. Государственная программа Новосибирской области "Чистая вода" строительство объекта "Водозабора с комплексом станции водоподготовки и водопровода протяженностью 15 км в с. Северном Северного района Новосибирской области"

По государственной программе "Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017 годы" в 2014 году в районе запланировано 15246,0  тыс. руб. на продолжение строительства водозабора с комплексом  станции водоподготовки и водопровода,  протяженностью 15 км и 4 753,8 тыс. руб. на строительство станции водоподготовки в с. Северном, в том числе 14483,7 тыс.руб.из областного бюджета 762,3 тыс.руб. из местного бюджета. Профинансировано 8103,0 тыс.руб., в том числе 7340,7 тыс.руб., из областного бюджета 762,3 тыс.руб., из местного бюджета. Работа выполнена в полном объеме. Кредиторская задолженность составила 7143,0 тыс.руб.

10. Государственная программа "Чистая вода" станция водоподготовки в    с. Северное Северного сельсовета.

По государственной программе «Чистая вода» станция водоподготовки в с.Северное Северного сельсовета запланировано 4753,80 тыс.руб., в том числе 3803,0 тыс.руб. из областного бюджета 237,70 тыс.руб., из местного бюджета 713,10 тыс.руб., за счет внебюджетных источников. Профинансировано 1129,4 тыс.руб., в том числе 416,3 тыс.руб. из местного бюджета 713,10тыс.руб. за счет внебюджетных источников. Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность составила 3624,4 тыс.руб.

11.Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы"

По ФЦП «Жилище» выдано одно свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 743,4 тыс. руб. (100%). В списках остается 8 молодых семей.

12. Государственная программа "Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014 годы" на 2014 год

На развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014годы «на 2014 год запланировано 48380,64 тыс. руб., в том числе 46469,38 тыс. руб., средств областного бюджета, 1911,26 тыс.руб., местного бюджета. Профинансировано 46219,54 тыс. руб., в том числе 44308,28 тыс. руб. средств областного бюджета, 1911,26 тыс. руб., местного бюджета. Кредиторская задолженность составила 2161,1 тыс.руб.

На развитие муниципальных автомобильных дорог Северного района направлено  38224,22 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Отремонтированы следующие автодороги:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Учительская в с. Биаза Биазинского сельсовета  -  1 684,2 тыс. руб.;

-  ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Бергуль Бергульского сельсовета  -  1 684,2 тыс. руб.;

-  ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Новотроицк Новотроицкого  сельсовета  -  2 315,8 тыс. руб.;

-  ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная  в с. Верх-Красноярка Верх-Красноярского  сельсовета  -  1 684,2 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Гражданцево Гражданцевского  сельсовета  -  1 684,2 тыс. руб.;

-  ремонт автомобильных дорог  села Северного Северного сельсовета (Кирова, Гагарина, Весенняя, Зеленая, Гоголя, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луговая, Мелиоративная, Мирная, Мичурина, Набережная, Пешкова, Пугачева, Спортивная, Строителей, Чапаева, Чкалова, Шерстобитова, Южная) -  22 942,06 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Федоровка Федоровского сельсовета  -  2 315,8 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Молодежная в д. Витинск и по ул. Заречная в с. Чебаки,  Чебаковского сельсовета  -  1 684,2 тыс. руб.;

-  содержание  автомобильных  дорог Чувашинского сельсовета Северного района Новосибирской области – 124,3 тыс. руб. по улицам:

- Советской, Школьной, Зеленой, Береговой  в с. Чуваши;

- Набережной, Школьной, Черемушки, Зеленой в пос. Коб.Кордон;

- Лесной в д. Алешинка.

- содержание бесхозяйных автомобильных дорог -  2 105,26 тыс. руб.

13. Ведомственная программа "Развитие мясного скотоводства в Северном районе Новосибирской области на 2009-2015 годы"

В Северном районе Новосибирской области в 2014 году осуществляли свою деятельность 10 сельхозтоваропроизводителей, из которых 3 хозяйства воспользовались ведомственной программой "Развитие мясного скотоводства в Северном районе Новосибирской области на 2009-2015 годы", остальные хозяйства воспользоваться программой не смогли, в связи со снижением маточного поголовья.

14.Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы"

За 2014 год на мероприятия по обустройству существующих мест размещения отходов суммарные затраты составили 546,456 тыс. рублей, из них: 517,989тыс. рублей на буртование и уплотнение твердых бытовых отходов на свалке в с.Северное; 28,467 тыс. рублей на обустройство мест временного накопления бытовых отходов в остальных сельских поселениях района;

- на приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатация транспортных средств для кольцевого сбора и вывоза твердых бытовых отходов затраты составили 926,367 тыс. рублей, из них: 832 тыс. рублей на сбор и вывоз отходов в с. Северное, 69,07 тыс. рублей на сбор и вывоз отходов в других населенных пунктах района; 25,3 тыс. рублей на мероприятия по утилизации отходов;

Для  снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания, путем организации системы контроля за ртутьсодержащими приборами, устройствами, продуктами их производства и потребления (ртутьсодержащими отходами), обезвреживания и контроля за потоками ртутьсодержащих отходов в 2014 году на территории Северного района Новосибирской области на утилизацию сдано 791 ртутьсодержащих отходов: из них 506 люминесцентных ламп,  168 энергосберегающих, 114 ламп типа ДРЛ и 3отработанных термометра. Из этого количества ртутьсодержащих отходов образовано и сдано на утилизацию: 631 штук от муниципальных учреждений Северного района Новосибирской области, 151 штук от организаций, финансируемых из местных бюджетов поселений района и 9 штук от внебюджетных организаций. Из бюджета Северного района Новосибирской области на выполнение мероприятия по организации  утилизации ртутьсодержащих отходов затрачено 20637 рублей, из местных бюджетов поселений – 4695 рублей. Для решения вопросов в части организации мероприятий по утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Северного района заключались договора с ООО «Чистый город»

Мероприятия выполнены на сумму 1 472,823 тыс. руб. или 83% от плана в связи с сокращением финансирования в местные бюджеты поселений района.

## Из проведенного анализа следует, что большинство программ, действующих на территории Северного района НСО, соответствуют высокой эффективности реализации государственных программ. Но, несмотря на это, часть программ имеет низкий коэффициент эффективности. По пунктам 6,14 причинами отклонений является: отсутствие заявителей, планового финансирования.

Высокой эффективности реализации государственных программ соответствуют 12 программ из 14 или 86 % от действующих программ, из них:

- Государственная программа "Семья и дети" на 2012-2015 годы в Северном районе Новосибирской области;

- Государственная программа "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области" на 2012-2015 годы;

- Государственная программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области" на 2012-2016 годы;

- Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы";

- Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государсвенной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы;

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северном районе Новосибирской области на 2013-2020 годы;

- Устойчивое развитие сельских территорий в Северном районе Новосибирской области. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе обеспечение жильем молодых семей и  молодых специалистов  на  селе;

- Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы";

- Государственная программа Новосибирской области "Чистая вода" стороительство объекта "Водозабора с комплексом станции водоподготовки и водопровода протяженностью 15 км вс. Северном Северного района Новосибирской области";

- Государственная программа "Чистая вода" станция водоподготовки в с. Северное Северного сельсовета;

- Государственная программа Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы";

- Государственная программа "Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014 годы" на 2014 год.

Низкой эффективности реализации государственных программ соответствуют 2 программы из 14, или 14 % от действующих программ, из них:

- Программа "Развитие мясного скотоводства в Северном районе Новосибирской области на 2009-2015 годы";

- Государственная программа Новосибирской области "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011-2016 годы". Постановление Правительства Новосибирской области от 05.06.2014 № 221-п "О Порядке предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области физическим лицам и социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы "Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2011 - 2016 годы". Низкая эффективность реализации государственной программы произошла из-за продолжительного срока (с ноября 2014 г. по май 2015 г.) реализации проектов по договорам предоставленных грантов.

На 2014 год по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2014-2018 годы" было запланировано 510,7 тыс. руб., в том числе 200,0 тыс. руб. из местного бюджета, денежные средства не освоены, в связи с отсутствием заявителей.

Администрацией Северного района Новосибирской области ежегодно проводится конкурсный отбор по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2014-2018 годы".

Регулярно проводится работа по привлечению к участию в программе ИП, организаций, путем семинаров, круглого стола, индивидуальной консультации через информационно-консультационный пункт.

В администрации Северного района Новосибирской области действует информационно-консультационный пункт (далее - ИКП). За 2014 год в ИКП обратились 18 граждан по вопросу оказания поддержки по программе. Но, несмотря на это, обратившиеся граждане не желают регистрироваться в качестве ИП, либо некоторые из документов, необходимые для включения в пакет документов заявки, не соответствуют требованиям.

По муниципальным программам «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Северного района Новосибирской области на 2014-2018 годы» и «Модернизации и пространственной оптимизации сети муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории Северного района Новосибирской области на 2013-2015 годы» на 2014 год денежные средства были не запланированы, фактического использования не было.

Согласно муниципальной программе «Предотвращение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающего населения Северного района Новосибирской области на 2012-2014 годы» в организациях, расположенных на территории района реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, были организованы следующие мероприятия:

- принятие в коллективных договорах обязательства по улучшению условий и охраны труда, предусматривающих финансирование затрат на охрану труда на мероприятие затрачено 5,3 тыс. руб.;

- организация и проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Обучено 65 организаций на сумму 171,8 тыс. руб.;

- проведение обязательных и периодических медицинских осмотров работающих, в том числе работающих на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда. Затраты составили  417,325 тыс. руб.;

-  оснащение организаций средствами пожаротушения (обслуживание пожарной сигнализации, проведение огнезащитной пропитки деревянных конструкций). Затрачено 566,78 тыс. руб.;

- обеспечение своевременной выдачи сертифицированных средств индивидуальной защиты работникам, смывающих и обезвреживающих средств, средств первой медицинской помощи (аптечки). Затрачено 207,872 тыс. руб.;

- в 14 учреждениях и организациях проведена специальная оценка условий труда на общую сумму 20,8 тыс. руб.;

- оформлялись тематические стенды по ознакомлению работников с локально - нормативными документами по охране труда в организациях. Затрачено 3,0 тыс. руб.;

- проводились общие технические осмотры зданий на предмет безопасной эксплуатации;

- проводились  тематические мероприятия по ОТ, инструктажи (в том числе с обучающимися), стажировки на рабочем месте;

- проводились профилактические мероприятия по электроснабжению, обработке от клещевого энцефалита и дератизация. Затраты составили 267,319 тыс. руб.

По результатам исполнения мероприятий муниципальной программы «Предотвращение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающего населения Северного района Новосибирской области на 2012-2014 годы» суммарные затраты превысили планируемые расходы на год и составили 1 861,0 тыс. руб. или 227%, т.к. возникла острая необходимость в обязательном порядке организовать и провести мероприятия по улучшению условий и охране труда (финансовые затраты не были запланированы, либо запланированы в меньшем размере).

В рамках долгосрочной целевой программы "Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Северного района на 2014-2017 годы» на реализацию мероприятий из местного бюджета в 2014 году было израсходовано 571 249  рублей (78, 57%):

- проведение культурно-просветительских мероприятий по пропаганде государственных и народных праздников – 6 000 рублей;

- участие в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных и областных творческих, спортивных состязаниях (конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах, смотрах) профессиональной творческой направленности -5 000 рублей;

- мероприятия, направленные на развитие народного творчества и художественных ремесел (ярмарки, выставки, фестивали)– 20 000 рублей;

- участие в мероприятиях, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры, физической культуры  и спорта (курсы, лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.) – 20 000 рублей;

- участие в Межрегиональной научно-практической конференции по проблемам  менеджмента качества – 3 000 рублей;

- участие в  конкурсе муниципальных районов Новосибирской области по организации культурно-досуговой деятельности, в том числе «Культурная олимпиада Новосибирской области» - 30 000 рублей;

- организация участия в  «Сельских спортивных играх Новосибирской области», «Спартакиаде муниципальных образований Новосибирской области», массовых спортивных мероприятий на территории области – 30 000 рублей;

- организация участия в фестивалях, проводимых на территории Новосибирской области – 30 000 рублей;

- организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение роли в обществе семьи, материнства и детства, в том числе День семьи, День Матери, День защиты детей, День знаний,  День семьи, любви и верности, рождественских праздников, «Губернаторские елки» и других мероприятий  - 13 620 рублей;

- проведение мероприятий, направленных на  пропаганду  здорового образа жизни – 5 000 рублей;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное  от учебы время – 169 640 рублей;

- содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе на условиях временной занятости, с использованием банка вакансий Новосибирской области и других субъектов Российской Федерации – 84 910 рублей;

- выплата денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в правоохранительные  органы,   незаконно хранившиеся на территории Северного района оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства  - 10 000 рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в Северном районе (национальные праздники, фестивали, выставки др.) – 15 000 рублей;

- активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности – 5 000 рублей;

- проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна»  -12 172 рубля;

- обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно – 111 907 рублей.

На реализацию мероприятий из областного бюджета в 2014 году было израсходовано  2 848 307  рублей (90,63%):

-  ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей – учащихся общеобразовательных учреждений – 266 детей на сумму 532 000 рублей;

- ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи -  9 семей  на сумму 5100 рублей;

- единовременная денежная выплата ребенку из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в высшее учебное заведение – 2 получателя на сумму 20 000 рублей;

- единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного учреждения – 33 ребенка на сумму 170 000 рублей;

- содействие в  организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе дошкольного возраста, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских оздоровительных лагерях – 130 детей на сумму 1 976 017 рублей.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное  от учебы время – 51 700 рублей;

- содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе на условиях временной занятости, с использованием банка вакансий Новосибирской области и других субъектов Российской Федерации – 93 490 рублей.

В заключение проведенного анализа реализации муниципальных программ отметим следующее:

По муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2014-2018 годы" по вышеуказанным объективным причинам, денежные средства не освоены в отчетном году;

По муниципальной программе «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Северного района Новосибирской области на 2014-2018 годы», «Модернизации и пространственной оптимизации сети муниципальных объектов социальной инфраструктуры на территории Северного района Новосибирской области на 2013-2015 годы» денежные средства не запланированы из-за отсутствия финансирования.

По муниципальной программе «Предотвращение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающего населения Северного района Новосибирской области на 2012-2014 годы» процент исполнения программных мероприятий составил 227 %.

По муниципальной программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Северном районе Новосибирской области на 2012-2016 годы». Планировалось из местного бюджета на мероприятия затратить 1784 тыс. рублей, по факту затрачено 1472,8 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 311,2 тыс. рублей не востребованы.

Мероприятия по приобретению и установки контейнеров для сбора твердых бытовых отходов  в частном секторе сельских поселений на сумму 155,00 тыс. рублей не проводились. Сумма на приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатацию транспортных средств для кольцевого сбора и вывоза твердых бытовых отходов в частном секторе сельских поселений составила 926,4 тыс. рублей от планируемых 1403,00 тыс. рублей. Сумма на обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов превысила планируемые 226,00 тыс. рублей и составила 546,456 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Северного района на 2014-2017 годы» денежные средства запланированы в размере 3869,67 тыс. руб., в том числе  3142,7 тыс. руб., средств областного бюджета 726,97 тыс. руб., средств местного бюджета. Средства поступили в сумме 3419,55 тыс. руб., в том числе 2848,30тыс. руб. средств областного бюджета, 571,25 тыс.руб.,  средств местного бюджета. Причина отклонений фактического значения от планового на 2014 год в сумме 450,12 тыс.руб., заключается в уменьшении количества путевок в разнарядке детских оздоровительных путевок с министерства социального развития НСО и количества обратившихся за оказанием материальной помощи.