СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

34-й сессии

04.06.2025                                           с.Северное                                                № 1

Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации государственных и муниципальных программ за 2024 год

Заслушав и обсудив Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации государственных и муниципальных программ за 2024 год, Совет депутатов Северного района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации государственных и муниципальных программ за 2024 год.

2. Опубликовать решение в периодическом печатном издании «Северный Вестник».

Председатель Совета депутатов                         Глава Северного района

Северного района                                                 Новосибирской области

Новосибирской области

И.В. Звыков                                              С.В. Коростелев

Приложение

к решению Совета депутатов Северного района

Новосибирской области

от 04.06.2025  № 1

Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации государственных и муниципальных программ за 2024 год

- Государственная программа «Социальная поддержка в Новосибирской области».

В сфере социального обслуживания населения на территории Северного района Новосибирской области в 2024 году продолжалась активная реализация отдельных разделов государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» в Северном районе Новосибирской области.

Цель государственной программы: улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено: 4831,5 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 4798,03 тыс. рублей;

МБ – 221,45 тыс. рублей.

Денежные средства освоены в полном объеме. Программа является эффективной.

В рамках государственной программы выделяются субсидии на:

- оздоровление детей

Задача 1. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей:

- в летний период 2024 года на базе образовательных учреждений района работали летние оздоровительные лагеря дневного пребывания с учетом всех санитарных правил и норм. Отдых и оздоровление прошли 515 детей, в том числе 515 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено: 1632,56 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 1616,24 тыс. рублей;

МБ – 16,32 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

2) обеспечение проезда детей и совершеннолетних граждан – сопровождающих организованных группы детей к месту отдыха и обратно при условии нахождения места отдыха в пределах Новосибирской области.

В оздоровительных лагерях Новосибирской области по путевкам, полученным из министерства труда и социального развития Новосибирской области, отдохнули 160 детей, в том числе 110 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В бюджете программы предусмотрено 7,79 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 3,9 тыс. рублей;

МБ – 3,89 тыс. рублей.

Освоено 144,06 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 3,9 тыс. рублей;

МБ – 140,16 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 1849 %. Программа является эффективной.

Заявки родителей на оздоровление детей удовлетворены на 100 %.

3) организацию и проведение мероприятий с целью расширения прав инвалидов.

Цель 2 государственной программы: организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан.

Задача 2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов:

На формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов и мероприятий с целью расширения прав инвалидов денежные средства для проведения социально-значимых мероприятий в 2024 году            в бюджете программы предусмотрено 26,6 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 13,3 тыс. рублей;

МБ – 13,3 тыс. рублей.

Освоено 87,63 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 13,3 тыс. рублей;

МБ – 64,97 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 9,36 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 329 %. Программа является эффективной.

4) создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из областного бюджета предоставлялся иной межбюджетный трансферт в размере 2336,7 тыс. рублей.

5) выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами из областного бюджета предоставлялся иной межбюджетный трансферт в размере 827,9 тыс. рублей.

2. Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области».

Цель ГП «Культура Новосибирской области»: создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения нематериального и материального культурного наследия.

Задачи:

1. Создание условий для участия граждан в культурной жизни и реализации их творческого потенциала.

2. Создание условий для повышения доступности культурных благ, разнообразия и качества услуг в сфере культуры.

3. Создание условий для обеспечения сохранности и популяризации культурного, исторического и нематериального наследия народов, населяющих Новосибирскую область.

Цель достигнута:

- пополнены библиотечные фонды МКУК «ЦБС» Северного района;

- пополнена материально-техническая база МКУК «КДЦ» и МКУК «ЦБС» Северного района;

- проведены работы на воинских захоронениях.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 1139,5 тыс. рублей, в том числе:

ФБ- 822,2 тыс. рублей;

ОБ – 305,9 тыс. рублей;

МБ – 11,4 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 100 %. Программа является эффективной.

3. Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

Цель государственной программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области

Одна из задач государственной программы – развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области.

Основной целевой индикатор - количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в ходе проведения текущего ремонта.

Для решения задач заключено соглашение от (09.01.2024 №5/ОБ) о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений на территории Северного района Новосибирской области.

В результате использования субсидии на текущий ремонт гидротехнических сооружений, учитываемой при оценке эффективности использования субсидии – органом местного самоуправления, гидротехническое сооружение в Новосибирской области с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведено в безопасное техническое состояние в результате проведения текущего ремонта: изготовление сороудерживающей решетки и ее монтаж; приварка фланцев к трубопроводам; заделка отверстий в металлоконструкциях 6-ти водопропускных сооружений; устранение порыва трубы и замена задвижки; затирка швов на железобетонных лотках в районе насосных станций.

Реализация государственной программы в целом поспособствовала обеспечению экологической безопасности и улучшению экологической ситуации в Северном районе Новосибирской области.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 95,96 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 95 тыс. рублей;

МБ – 0,96 тыс. рублей.

Освоено 124,48 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 95 тыс. рублей;

МБ – 29,48 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 129,7 %. Программа является эффективной.

4. Государственная программа «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества Новосибирской области».

Цель государственной программы: повышение участия граждан, институтов гражданского общества и местного самоуправления в процессе социально-экономического развития Новосибирской области.

По данной программе из областного бюджета выделены 2210,5 тыс.  рублей.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

Подпрограмма «Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области»

Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Северного района Новосибирской области успешно приняла участие во втором конкурсе по предоставлению в 2024 году грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов. Предоставлен грант в размере 500,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Герои и подвиги: прошлое и настоящее».

Руководитель проекта: Ляхнович О.И. В стенах музея ЦДО создан раздел экспозиции «Наши земляки-участники СВО», посвящённый героям спецоперации, проявивших отвагу, мужество и героизм. В течение всего времени реализации проекта   с участниками проекта велись образовательно-просветительные мероприятия: уроки мужества, мастер-класс «Солдатский треугольник-Письмо на фронт», интеллектуальная игра «Логика. Интуиция. Знания», работала передвижная выставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции. Виртуальный тур выставки размещен на странице музея, что обеспечило доступность многоразового просмотра. Состоялся районный конкурс "Узнай героя-земляка", посвященный землякам, участникам Великой Отечественной войны, локальных воин и участникам СВО.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

По итогам областного конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» 5 инициативных групп (под руководством Павловой Ю.А., Подъява Т.В., Поцелуевой О.А., Кузнецовой А.А., Казаковой Н.В.) получили финансовую поддержку от Благотворительного фонда поддержки общественных инициатив «Сибирский» (г.Новосибирск) в общем объеме 434,7 тыс. рублей (решение экспертного совета  https://vk.com/siberianfound).

С ноября 2023 г. по март 2024 года реализовано 5 проектов: «Законы дороги» (Приобрели 2 велосипеда, проведены акции с участием сотрудников ДПС по правилам дорожного движения), «Восковое чудо – Энкаустика» (организован кружок “Вдохновение” по восковой живописи, проведен ряд мастер-классов),  «Мобильное открытое пространство «В месте» (подготовлена площадка для открытого молодежного пространства в с.Северном, организована занятость детей и молодежи),  «Интерактив на музейной площадке» (приобретено 6 комплектов традиционного костюма для фольклорного ансамбля «Вечёрка», проведено 6 интерактивных экскурсий), Кружок «Кадр» (приобретена фотокамера, актив обучен видеосъемке и формированию качественного контента в молодежных соцсетях).

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»

По итогам участия в областном конкурсе проектов в сфере развития общественной инфраструктуры, администрациям сельсоветов предоставлены гранты общим объемом 1275,8 тыс. рублей из областного бюджета.

Обустроена детская площадка на территории ТОС «Октябрьский» села Северное, огорожен Бергульский сельский дом культуры, приобретен снегоочиститель на трактор для уборки снега на территории Верх-Красноярского сельсовета

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

5. Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» ГП Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области».

Целью государственной программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачей программы является обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 613,19 тыс. рублей, в том числе:

277,693 тыс. рублей (ФБ)

335,498 тыс. рублей (ОБ)

В результате данной программы одна молодая семья улучшила жилищные условия.

В результате реализации мероприятий программы за 2024 год цель и задачи достигнуты.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

6. Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области ", в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства".

Задачей программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено:

- по программе на приобретение угля и погашение задолженности за поставленный уголь предусмотрено 24994,83 тыс. рублей в том числе:

24745,87 тыс. рублей (ОБ);

248,96 тыс. рублей (МБ).

-освоено 24995,83 тыс. рублей в том числе:

24745,87 тыс. рублей (ОБ);

249,96 тыс. рублей (МБ).

Денежные средства освоены на 100%.

- по программе на ремонт тепло- и водо- сетей предусмотрено 4276,28 тыс. руб. в том числе:

4233,52 тыс. рублей (ОБ)

42,76 тыс. рублей (МБ)

-освоено 4245,3 тыс. рублей в том числе:

4202,85 тыс. рублей (ОБ);

42,45 тыс. рублей (МБ).

Денежные средства освоены на 99,3 %.

В результате реализации мероприятий повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Северного района на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса. Задачи программы достигнуты.

Денежные средства освоены на 99,65%. Государственная программа является среднеэффективной.

7. Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области ", в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» - мероприятия по формированию комфортной городской среды.

Цель государственной программы – повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области.

Задачей программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено:12772,89 тыс. рублей, в том числе:

12125,49 тыс. рублей (ФБ)

505,23 тыс. рублей (ОБ)

142,17 тыс. рублей (МБ)

В результате данной программы были проведены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресу: с. Северное пер. Ленина д.5,7,9 и ул. Ломоносова д.2.

Освоено: 12758,31 тыс. рублей, в том числе:

12125,49 тыс. рублей (ФБ)

505,23 тыс. рублей (ОБ)

127,58 тыс. рублей (МБ

В результате реализации мероприятий программы за 2024 год цель и задачи достигнуты.

Денежные средства освоены на 99,9%. Программа является среднеэффективной.

8. Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области». Разработка проекта «Реконструкция водозабора и водопроводных сетей в с. Северное Северного района Новосибирской области»

Цель: улучшение качества питьевой воды и увеличение потребления водоснабжения среди населения. На эти мероприятия было запланированы денежные средства в сумме 65242,48 тыс. рублей. В связи с тем, что проект в 2024 году не успел пройти государственную экспертизу, денежные средства вернули в областной бюджет.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 65242,48 тыс. рублей, в том числе:

64590,05 тыс. рублей (ОБ)

652,42 тыс. рублей (МБ)

Денежные средства не освоены. Низкая эффективность реализации целевой программы.

9. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»

Цель: Семьи с пятью и более детьми могут воспользоваться различными программами и мерами поддержки, направленными на улучшение жилищных условий.

Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области в 2024 году одна многодетная семья получила субсидию на приобретение жилья.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 5300 тыс. рублей, в том числе:

3236,29 тыс. рублей (ОБ)

2063,711 тыс. рублей внебюджетные источники

Денежные средства освоены на 100 %. Программа является эффективной.

10. Государственная программа «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области».

Цель государственной программы: обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 5307,56 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 5254,48 тыс. рублей;

МБ – 53,08 тыс. рублей.

Освоено 4922,24 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 4873,02 тыс. рублей;

МБ – 49,22 тыс. рублей.

Результат программы: осуществление полномочий по организации регулярных перевозок и багажа по маршрутам регулярных перевозок.

Денежные средства освоены на 92,7%. Программа является среднеэффективной.

11. Государственная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 18427,78 тыс. рублей, в том числе:

ОБ – 18243,50 тыс. рублей;

МБ – 184,28 тыс. рублей.

Проведены работы по ремонту автодорог в с. Северное общей протяженностью 2,9 км.

Результат программы: прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

12. Государственная программа «Цифровая трансформация Новосибирской области»

Цель: обеспечение зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 100 до 500 человек;

- Обеспечение технической возможности доступа к сети Интернет посредством распределительных волоконно-оптических линий связи для домохозяйств в населенных пунктах Новосибирской области с численностью жителей от 100 до 500 человек

На 2024 год в бюджетной программе предусмотрено 5400,0 тыс. рублей в том числе:

ОБ-5346 тыс. рублей

МБ-54 тыс. рублей

Введена в эксплуатацию АТСЭ в с. Останинка.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

13. Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»

Цель: Разработка строительных проектов экономического развития может быть направлена на создание или модернизацию объектов инфраструктуры, которые способствуют экономическому росту региона.

Выделено 4051,01 тыс. рублей на разработку градостроительной документации, освоено 3863,475 тыс. рублей уменьшение связано с тем, что один контракт был расторгнут, с переходом в округ работы были бы не выполнены.

На 2024 год в бюджетной программе предусмотрено 4051,01 тыс. рублей в том числе:

ОБ- 4010,5 тыс. рублей

МБ- 40,51 тыс. рублей

Денежные средства освоены на 95,4%. Программа является среднеэффективной.

Из проведенного анализа следует, что 8 государственных программ из 13 или 61,5% от действующих на территории Северного района Новосибирской области являются эффективными, 4 программа средней эффективности, 1 низкой эффективности.

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Северном районе Новосибирской области на 2021-2024 годы».

Цель программы - обеспечение населения района безопасной сельскохозяйственной продукцией, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 13

Задачи программы: создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, поддержка малых форм хозяйствования, стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства.

Результат программы:

- Компенсация части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород и их помесей.

По данной статье запланировано и освоено139,1 тыс. рублей (ФБ);

2. Государственная поддержка на поддержку кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам, а также доплата бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий.

По данной статье запланировано и освоено75,0 тыс. рублей (ОБ);

3. Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

По данной статье на 2024 год запланировано и освоено 344 тыс. рублей, в том числе:

ОБ- 140,35 тыс. рублей

Внебюджетные источники-203,65 тыс. рублей.

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

2. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе Новосибирской области на 2023-2027 годы".

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости на территории Северного района Новосибирской области.

По программе на 2024 год запланировано 161,5 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет местного бюджета. В июле 2024 года был объявлен конкурс. Поступила одна заявка на субсидирование части затрат на обновление основных средств.

Денежные средства освоены на 100 %. Муниципальная программа является эффективной.

3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Северного района Новосибирской области на 2024-2028 годы».

Цель муниципальной программы развития ТОС: обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Северного района Новосибирской области.

Для достижения цели в полной мере выполнены следующие задачи:

1.Обеспечена организационная и финансовая поддержка деятельности ТОС.

2.Организовано информирование ОМС и населения о создании и возможностях ТОС.

3.Организованы мероприятия, направленные на стимулирование активного участия населения в решении вопросов местного значения.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 1000,0 тыс. рублей, в том числе:

ОБ- 906,2 тыс. рублей

МБ- 93,8 тыс. рублей

Денежные средства освоены на 100 %. Программа является эффективной.

4. Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Культура Северного района Новосибирской области на 2024-2028 годы».

Цель МП «Культура Северного района Новосибирской области на 2024-2028 годы»: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения, сохранения нематериального и материального культурного наследия.

Задачи:

1.    Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения.

2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.

3. Укрепление имиджа Северного района Новосибирской области.

За 2024 год на средства программы были проведены: мероприятия, направленные на духовно-нравственное просвещение и распространение семейных ценностей, любви к Родине, родному краю; культурно-просветительские мероприятия по пропаганде государственных и народных праздников (тематические мероприятия, издание информационных буклетов и других методических материалов); мероприятия, направленные на формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в районе, в том числе национальные праздники, фестивали, выставки и др.).

Цель достигнута: созданы благоприятные условия для творческого развития личности, повысился уровень доступности и качества культурных благ для населения.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 2339,7 тыс. рублей, в том числе:

ФБ- 822,2 тыс. рублей;

ОБ – 305,9 тыс. рублей;

МБ – 1211,6 тыс. рублей.

Освоено 2338,4 тыс. рублей, в том числе:

ФБ- 822,2 тыс. рублей;

ОБ – 305,9 тыс. рублей;

МБ – 1210,3 тыс. рублей.

Средства освоены на 99,9%. Программа является среднеэффективной.

5. Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Северном районе Новосибирской области».

-Программа «Развитие физической культуры и спорта в Северном районе на 2022-2026 годы»

Цель МП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2022-2026 годы»:

- формирование у населения Северного района Новосибирской области потребности в физической культуре, укрепление здоровья, организация здорового досуга и создание условий для массового занятия спортом.

Задачи:

1. Развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения;

2.  Расширение услуг населению средствами физической культуры и спорта;

3.  Проведение спортивно-массовых мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемыми календарными планами;

4. Развитие детско-юношеского спорта, включая организацию спортивно-оздоровительного отдыха, медицинское и материально-техническое обеспечение;

5. Создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств.

Все средства расходуются на мероприятия местного и областного уровни. Приобретаются расходные материалы, подарочная и сувенирная продукции, пополняется материально-техническая база, а также на выезды на межрайонные и областные мероприятия.

В рамках данной программы в 2024 году было выделено из местного бюджета 407,0 тыс. руб.

Денежные средства освоены на 100 %. Программа является эффективной.

6. Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Развитие молодежной политики в Северном районе Новосибирской области».

-Программа «Развитие молодежной политики в Северном районе Новосибирской области на 2022-2026 годы»

Цель МП «Развитие молодежной политики в Северном районе Новосибирской области на 2022-2026 годы»»:

- развитие государственной молодежной политики на территории Северного района.

Задачи:

1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;

2. Гражданское становление личности и патриотическое воспитание молодежи;

3. Поддержка деятельности добровольческих общественных объединений/волонтерской деятельности;

4. Развитие культурно-досуговых форм работы с молодежью, выявление и поддержка творческой молодежи;

5. Профилактика негативных явлений и процессов в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни, профилактика ситуаций риска в молодежной среде.

За 2024 год средства программы были направлены на проведение на территории Северного района мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие культурно-досуговых форм работы с молодежью, развитие волонтерской деятельности, профилактику негативных явлений и процессов в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, а также на участие в областных мероприятиях.

В рамках данной программы было выделено из местного бюджета 550 тыс. руб.

Денежные средства освоены на 100 %. Программа является эффективной.

7. Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества на 2021-2025 годы».

Цель муниципальной программы - создание условий для расширения участия граждан, СО НКО и институтов гражданского общества в решении проблем социально-экономического развития Северного района НСО.

Для достижения цели в полной мере выполняется работа по следующим задачам:

-Обеспечение имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки представителей СО НКО и институтов гражданского общества;

-Совершенствование механизмов привлечения к реализации социально значимых проектов институтов гражданского общества;

-Формирование и развитие инфраструктуры поддержки СО НКО и институтов гражданского общества.

На 2024 год в бюджете программы предусмотрено 270,0 тыс. рублей, в том числе:

270 тыс. рублей (МБ)

Денежные средства освоены на 100%. Программа является эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие образования в Северном районе Новосибирской области»».

Цель: обеспечение доступности качественного образования для населения Северного района Новосибирской области.

На 2024 год в бюджете программы было предусмотрено 418666,19 тыс. рублей, освоено 333608,38 тыс. рублей.

Программа выполнена на 79,68%. Программа является среднеэффективной.

Из проведенного анализа следует, что 6 муниципальных программ из 8 или 75 % от действующих на территории Северного района Новосибирской области являются эффективными, 2 программы средней эффективности.